## Resumo
INSERIR NESSAS LINHAS - CABECALHO COM LOGO E DADOS DA EMPRESA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | MATERIAL | MDO | PREÇO TOTAL | BDI % | TOTAL C/ BDI
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES:
1.1 | Placas de obra em chapa galvanizada nº 22 de 360x200cm | m² | 7.2 |  |  | 0 |  | 0
1.2 | Placas de obra em chapa galvanizada nº 22 de 200x150cm | m² | 3 |  |  | 0 |  | 0
1.3 | Gestão da Obra - (Andaimes, Seg. Trab., Manut. Equip., EPI's, etc) | Mês | 4 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Limpeza e preparo dos prédios e muros p/ pintura | m² | 7280 |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.0 | PINTURA E REPAROS NOS PRÉDIOS
2.1 | Chapisco | m² | 1291 |  |  | 0 |  | 0
2.2 | Emboço traço = 1 : 2 : 8 (cimento - cal - areia) | m² | 1536 |  |  | 0 |  | 0
2.3 | Reboco | m² | 1536 |  |  | 0 |  | 0
2.4 | Fundo Preparador de paredes | m² | 15729 |  |  | 0 |  | 0
2.5 | Tinta acrílica fosca | m² | 15729 |  |  | 0 |  | 0
2.6 | Esmalte Sintético (esquadrias e suportes de AC) | m² | 980.5 |  |  | 0 |  | 0
2.7 | Peitoril externo em granito cinza corumbá para janelas (300x15cm) | unid | 68 |  |  | 0 |  | 0
2.8 | Recomposição do barrado externo em pedra + argamassa de assentamento | m² | 3 |  |  | 0 |  | 0
2.9 | Resina p/ pedra | m² | 97 |  |  | 0 |  | 0
2.10 | Verniz para tijolo a vista | m² | 90 |  |  | 0 |  | 0
2.11 | Acessórios, fita crepe, solventes, rolos, etc. | Conj. | 1 |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.0 | DIVERSOS
3.1 | Remoção e reinstalação de brises, esquadrias, equipamentos | Serv. | 1 |  |  | 0 |  | 0
3.2 | Pintura dos brises - Prédio "O" (removedor + wash primer + fundo PU + tinta PU) | m² | 458 |  |  | 0 |  | 0
3.3 | Andaimes (plataforma de 1,5 x 3,0) - (8 unidades) + equipamentos e acessórios | mês | 4 |  |  | 0 |  | 0
3.4 | Limpeza e recuperação de toldos | Serv. | 1 |  |  | 0 |  | 0
3.5 | Reparos e recolocação de tubulação de PVC (tubos de queda, esgoto e água) | Serv. | 1 |  |  | 0 |  | 0
3.6 | Reparos em esquadrias metálicas (janelas, portas, grade de proteção e gradis) | m² | 478 |  |  | 0 |  | 0
3.7 | Forro de gesso (placa 60x60cm) - Reparos | m² | 15 |  |  | 0 |  | 0
3.8 | Limpeza final da obra | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
INSERIR NESSAS LINHAS - DATA, NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

## Cronograma
INSERIR NESSAS LINHAS - CABECALHO COM LOGO E DADOS DA EMPRESA
ITEM | DESCRIÇÃO | MATERIAL | MDO | TOTAL | MÊS |  |  |  | TOTAL
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES:
1.1 | Placas de obra em chapa galvanizada nº 22 de 360x200cm | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.2 | Placas de obra em chapa galvanizada nº 22 de 200x150cm | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.3 | Gestão da Obra - (Andaimes, Seg. Trab., Manut. Equip., EPI's, etc) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.4 | Limpeza e preparo dos prédios e muros p/ pintura | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 | PINTURA E REPAROS NOS PRÉDIOS
2.1 | Chapisco | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
2.2 | Emboço traço = 1 : 2 : 8 (cimento - cal - areia) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
2.3 | Reboco | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
2.4 | Fundo Preparador de paredes | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
2.5 | Tinta acrílica fosca | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
2.6 | Esmalte Sintético (esquadrias e suportes de AC) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
2.7 | Peitoril externo em granito cinza corumbá para janelas (300x15cm) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
2.8 | Recomposição do barrado externo em pedra + argamassa de assentamento | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
2.9 | Resina p/ pedra | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
2.10 | Verniz para tijolo a vista | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
2.11 | Acessórios, fita crepe, solventes, rolos, etc. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | DIVERSOS
3.1 | Remoção e reinstalação de brises, esquadrias, equipamentos | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
3.2 | Pintura dos brises - Prédio "O" (removedor + wash primer + fundo PU + tinta PU) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
3.3 | Andaimes (plataforma de 1,5 x 3,0) - (8 unidades) + equipamentos e acessórios | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
3.4 | Limpeza e recuperação de toldos | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
3.5 | Reparos e recolocação de tubulação de PVC (tubos de queda, esgoto e água) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
3.6 | Reparos em esquadrias metálicas (janelas, portas, grade de proteção e gradis) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
3.7 | Forro de gesso (placa 60x60cm) - Reparos | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
3.8 | Limpeza final da obra | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS
INSERIR NESSAS LINHAS - DATA, NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL