## Planilha
PLANILHA DO PRÉDIO DA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - CAMPUS SEDE
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | MATERIAL | MDO | TOTAL | BDI | TOTAL C/ BDI | SINAPI
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES:
1.1 | Procedimentos Administrativos (licenças, taxas, aprovação de planta e placas) | Vb | 1 | 0 | 500 | 500 | - | 500
1.2 | Limpeza do terreno | m² | 300 | 0 | 0.4 | 120 | 30% | 156
1.3 | Remoção de Entulho (Ver Especificações Técnicas ) | m³ | 20 | 0 | 10 | 200 | 30% | 260
1.4 | Instalação de Canteiro (escritórios, depósito, etc.) | m² | 20 | 50 | 36 | 1720 | - | 1720
1.5 | Fech. do canteiro c/ tapumes em chapa compensada # = 14mm e pontaletes | m | 70 | 22 | 6.4 | 1988 | 30% | 2584.4
1.6 | Movimentação de Terra Corte | m³ | 20 | 0 | 4 | 80 | 30% | 104
| Compactação | m² | 300 | 0 | 1 | 300 | 30% | 390
| Subtotal |  |  | 2540 | 2368 | 4908 |  | 5714.4
2.0 | FUNDAÇÕES:
2.1 | Escavação manual de sapatas | m³ | 4 | 0 | 17.6 | 70.4 | 30% | 91.52
2.2 | Escavação manual de baldrames | m³ | 4 | 0 | 17.6 | 70.4 | 30% | 91.52
2.3 | Sapatas formas | m² | 13 | 14.86 | 26.4 | 536.38 | 30% | 697.294 | 10719
| aço | Kg | 111 | 4.73 | 1 | 636.03 | 30% | 826.839 | 00031
| concreto fck = 20Mpa | m³ | 2 | 268.92 | 15 | 567.84 | 30% | 738.192 | 01524
2.4 | Baldrames formas | m² | 40 | 14.86 | 26.4 | 1650.4 | 30% | 2145.52 | 10719
| aço | Kg | 162 | 4.73 | 1 | 928.26 | 30% | 1206.738 | 00031
| concreto fck = 20Mpa | m³ | 3 | 268.92 | 15 | 851.76 | 30% | 1107.288 | 01527
| Subtotal |  |  | 3423.47 | 1888 | 5311.47 |  | 6904.911
3.0 | ESTRUTURA:
3.1 | Pilares formas de madeira compensada resinada ou c/ tábua | m² | 28 | 14.86 | 26.4 | 1155.28 | 30% | 1501.864 | 10719
| aço | Kg | 144 | 4.73 | 1 | 825.12 | 30% | 1072.656 | 00031
| concreto fck = 20Mpa | m³ | 2 | 268.92 | 15 | 567.84 | 30% | 738.192 | 01524
3.2 | Vigas formas de madeira compensada resinadas ou c/ tábua | m² | 48 | 14.86 | 26.4 | 1980.48 | 30% | 2574.624 | 10719
| aço | Kg | 251 | 4.73 | 0.9 | 1413.13 | 30% | 1837.069 | 00031
| concreto fck = 20Mpa | m³ | 4 | 268.92 | 15 | 1135.68 | 30% | 1476.384 | 01524
3.3 | Laje maciça formas de madeira compensada resinada ou c/ tábua | m² | 20 | 14.86 | 26.4 | 825.2 | 30% | 1072.76 | 01342
| aço | Kg | 150 | 4.73 | 1 | 859.5 | 30% | 1117.35 | 00031
| concreto fck = 20Mpa | m³ | 3 | 268.92 | 15 | 851.76 | 30% | 1107.288 | 01524
3.4 | Laje Treliçada de Piso | m² | 66 | 59.16 | 8.7 | 4478.76 | 30% | 5822.388 | 13423
3.5 | Escoramento de madeira roliça p/ formas e lajes comprimento médio = 2,90m | unid | 60 | 2.2 | 0.8 | 180 | 30% | 234
| Subtotal |  |  | 10461.25 | 3811.5 | 14272.75 |  | 18554.575
4.0 | VEDAÇÃO:
4.1 | Alvenaria tijolo furado 15x20x30cm (9 furos) | m² | 127 | 24.8041 | 14.5459 | 4997.45 | 30% | 6496.685 | 07271
| Subtotal |  |  | 3150.123 | 1847.327 | 4997.45 |  | 6496.685
5.0 | REVESTIMENTO:
5.1 | Chapisco | m² | 253 | 1.21 | 1.3 | 635.03 | 30% | 825.539 | 05964
5.2 | Emboço | m² | 253 | 1.2 | 6.49 | 1945.57 | 30% | 2529.241 | 05995
5.3 | Reboco | m² | 253 | 1.45 | 6.49 | 2008.82 | 30% | 2611.466 | 00375
5.4 | Gesso em teto sobre laje treliçada c/ enchimento de EPS | m² | 50 | 6.28 | 6.26 | 627 | 30% | 815.1 | 03315
| Subtotal |  |  | 1290.58 | 3925.84 | 5216.42 |  | 6781.346
6.0 | PAVIMENTAÇÃO:
6.1 | Contrapiso de concreto fck= 11Mpa interno # = 6cm | m² | 46 | 13.66 | 1.8 | 711.16 | 30% | 924.508 | 01522
6.2 | Regularização de Contrapiso em argamassa cimento / areia traço 1:3 | m² | 46 | 6.96 | 10.38 | 797.64 | 30% | 1036.932
6.3 | Piso cerâmico 40x40cm PEI5 | m² | 46 | 15.6 | 12 | 1269.6 | 30% | 1650.48
6.4 | Rodapé em piso cerâmico h = 7cm | m | 38 | 1.56 | 1.2 | 104.88 | 30% | 136.344
6.5 | Contrapiso de concreto fck= 11Mpa externo # = 6cm | m² | 36 | 13.66 | 1.8 | 556.56 | 30% | 723.528 | 01522
6.6 | Regularização de Contrapiso em argamassa cimento / areia traço 1:3 | m² | 36 | 6.96 | 10.38 | 624.24 | 30% | 811.512
6.7 | Soleira em granito cinza p/porta 20 x 160cm # = 2cm | unid | 2 | 37.38 | 4.5 | 83.76 | 30% | 108.888 | 10841
| Subtotal |  |  | 2542.48 | 1605.36 | 4147.84 |  | 5392.192
7.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
Agua fria
7.1 | Caixa d'água de fibra de 1000 litros tipo Taça | unid | 1 | 488.2 | 20 | 508.2 | 25% | 635.25
7.2 | Tubo de PVC soldável marrom p/ água Ø = 25mm c/ 6m | unid | 2 | 11.98 | 2.1564 | 28.2728 | 25% | 35.341 | 09868
7.3 | Engate flexível cromado c/ canopla Ø = ½" c=40cm | unid | 2 | 16.31 | 2.9358 | 38.4916 | 25% | 48.1145 | 11684
7.4 | Pia completa (bancada em granito, torneira, cuba de inox e acessórios) 60x180cm | unid | 2 | 380 | 68.4 | 896.8 | 25% | 1121
7.5 | Tubo de PVC esgoto Ø = 40mm c/ 6m | unid | 2 | 15.54 | 2.7972 | 36.6744 | 25% | 45.843 | 09835
7.6 | Tubo de PVC esgoto Ø = 50mm c/ 6m | unid | 2 | 29.4 | 5.292 | 69.384 | 25% | 86.73 | 09838
7.7 | Caixa sifonada de PVC esgoto de 100x100x50mm c/ grelha articulada de inox | unid | 2 | 33.24 | 5.9832 | 78.4464 | 25% | 98.058 | 05103
7.8 | Acessórios, cola, conexões, vedarosca e etc. | Vb | 1 | 180 | 32.4 | 212.4 | 25% | 265.5
| Subtotal |  |  | 1641.14 | 227.5292 | 1868.6692 |  | 2335.8365
8.0 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO (comp. x alt.)
8.1 | Contramarcos assentados p/ janelas das salas 226 x 46cm | unid | 6 | 36 | 20 | 336 | 25% | 420 | 00583
8.2 | Janela tipo basculante c/vidro liso transparente #=4,0mm 226 x 46cm | unid | 6 | 207.5 | 8.3 | 1294.8 | 17.5% | 1521.39
| Subtotal |  |  | 1461 | 169.8 | 1630.8 |  | 1941.39
9.0 | ESQUADRIAS METÁLICAS
9.1 | Escada tipo marinheiro c/ gaiola de 80x520cm aço CA50A Ø = 16,0mm | unid | 1 | 180 | 60 | 240 | 25% | 300 | 00027
9.3 | Porta em chapa de aço # = 1,21mm (nº 18) de 160x210cm | unid | 2 | 217 | 28 | 490 | 25% | 612.5 | 01323
| Subtotal |  |  | 614 | 116 | 730 |  | 912.5
10.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO
10.1 | Manta asfaltica | m² | 75 | 14.45 | 24.65 | 2932.5 | 17.5% | 3445.6875 | 73753/04016
10.2 | Manta geotêxtil (bidin) | m² | 75 | 5.42 | 1.36 | 508.5 | 17.5% | 597.4875 | 73881/002
10.3 | Chapas galvanizadas perfurada nº 12 L= 80cm | m | 12 | 31.92 | 3.2 | 421.44 | 17.5% | 495.192
10.4 | Calhas em chapas galvanizadas nº 26 L=30cm | m | 12 | 24.56 | 12.24 | 441.6 | 17.5% | 518.88 | 11051
10.5 | Chapins metálicos de proteção em chapas nº 26 (pingadeira) | m | 36 | 32 | 12.24 | 1592.64 | 17.5% | 1871.352 | 11051
10.6 | Acessórios, parafusos,vedantes, arruelas e etc. | Vb | 1 | 200 | 70 | 270 | 17.5% | 317.25
| Subtotal |  |  | 3520.01 | 2646.67 | 6166.68 |  | 7245.849
11.0 | PINTURA
11.1 | Líquido preparador de paredes (interno e externo) | m² | 303 | 0.7 | 0.4 | 333.3 | 30% | 433.29
11.2 | Massa corrida acrílica | m² | 177 | 4 | 4 | 1416 | 30% | 1840.8 | 04052
11.3 | Tinta acrílica fosca (interno e externa) | m² | 303 | 3.26 | 2.4 | 1714.98 | 30% | 2229.474 | 07356
11.4 | Esmalte Sintético | m² | 20 | 2.3 | 2.2 | 90 | 30% | 117 | 07287
11.5 | Acessórios, fita crepe, solventes, rolos, etc. | Vb | 1 | 150 | 60 | 210 | 30% | 273
| Subtotal |  |  | 2103.88 | 1660.4 | 3764.28 |  | 4893.564
12.0 | ENTORNO DA OBRA
12.1 | Canaleta em "U" de alvenaria p/ drenagem pluvial 25 x 30cm | m | 32 | 29.8 | 8.4 | 1222.4 | 30% | 1589.12 | 06110
12.2 | Grelha metálica p/ a canaleta em "U" de 25 x 300cm | unid | 32 | 101 | 6.36 | 3435.52 | 25% | 4294.4 | 21052
12.3 | Abrigo de alvenaria p/bomba compressora c/laje de 200x100cm) h=200cm | unid | 1 | 600 | 240 | 840 | 30% | 1092
| Subtotal |  |  | 4785.6 | 712.32 | 5497.92 |  | 6975.52
13.0 | DIVERSOS
13.1 | Peitoril em granito p/janelas de 226 x 25cm # = 2cm | unid | 21 | 138.73 | 18 | 3291.33 | 30% | 4278.729 | 10841
13.2 | Terra vegetal p/ plantio de grama | m³ | 25 | 42 | 8.4 | 1260 | 25% | 1575 | 07253
13.3 | Grama esmeralda | m² | 70 | 6.79 | 1.84 | 604.1 | 17.5% | 709.8175 | 03329
13.4 | Limpeza e entrega final | Vb | 1 | 60 | 760 | 820 | 30% | 1066
| Subtotal |  |  | 4498.63 | 1476.8 | 5975.43 |  | 7629.5465
| TOTAL GERAL |  |  | 42032.163 | 22455.5462 | 64487.7092 |  | 81778.315
C/ BDI MÉDIO = 27%

## Cronograma
CRONOGRAMA PREDIO DA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - CAMPUS SEDE
ITEM | DESCRIÇÃO |  | MATERIAL | MDO | TOTAL | MÊS |  |  |  | TOTAL
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES:
1.1 | Procedimentos Administrativos (licenças, taxas, aprovação de planta e placas) | 1 | 0 | 500 | 500 | 100%
1.2 | Limpeza do terreno | 300 | 0 | 0.4 | 156 | 100%
1.3 | Remoção de Entulho (Ver Especificações Técnicas ) | 20 | 0 | 10 | 260 | 100%
1.4 | Instalação de Canteiro (escritórios, depósito, etc.) | 20 | 50 | 36 | 1720 | 100%
1.5 | Fech. do canteiro c/ tapumes em chapa compensada # = 14mm e pontaletes | 70 | 22 | 6.4 | 2584.4 | 100% |  |  |  | 100%
1.6 | Movimentação de Terra Corte | 20 | 0 | 4 | 104 | 100% |  |  |  | 100%
| Compactação | 300 | 0 | 1 | 390 | 100% |  |  |  | 100%
| Subtotal |  | 2957.3301 | 2757.0699 | 5714.4 | 5714.4 | 0 | 0 | 0 | 5714.4
2.0 | FUNDAÇÕES:
2.1 | Escavação manual de sapatas | 4 | 0 | 17.6 | 91.52 | 50% | 50% |  |  | 100%
2.2 | Escavação manual de baldrames | 4 | 0 | 17.6 | 91.52 | 50% | 50% |  |  | 100%
2.3 | Sapatas formas | 13 | 14.86 | 26.4 | 697.294 | 50% | 50% |  |  | 100%
| aço | 111 | 4.73 | 1 | 826.839 | 50% | 50% |  |  | 100%
| concreto fck = 200kg/cm² | 2 | 268.92 | 15 | 738.192 | 50% | 50% |  |  | 100%
2.4 | Baldrames formas | 40 | 14.86 | 26.4 | 2145.52 | 50% | 50% |  |  | 100%
| aço | 162 | 4.73 | 1 | 1206.738 | 50% | 50% |  |  | 100%
| concreto fck = 200kg/cm² | 3 | 268.92 | 15 | 1107.288 | 50% | 50% |  |  | 100%
| Subtotal |  | 4450.511 | 2454.4 | 6904.911 | 3452.4555 | 3452.4555 | 0 | 0 | 6904.911
3.0 | ESTRUTURA:
3.1 | Pilares formas de madeira compensada resinada ou c/ tábua | 28 | 14.86 | 26.4 | 1501.864 |  | 20% | 30% | 50% | 100%
| aço | 144 | 4.73 | 1 | 1072.656 |  | 20% | 30% | 50% | 100%
| concreto fck = 200kg/cm² | 2 | 268.92 | 15 | 738.192 |  | 20% | 30% | 50% | 100%
3.2 | Vigas formas de madeira compensada resinadas ou c/ tábua | 48 | 14.86 | 26.4 | 2574.624 |  | 20% | 30% | 50% | 100%
| aço | 251 | 4.73 | 0.9 | 1837.069 |  | 20% | 30% | 50% | 100%
| concreto fck = 200kg/cm² | 4 | 268.92 | 15 | 1476.384 |  | 20% | 30% | 50% | 100%
3.3 | Laje maciça formas de madeira compensada resinada ou c/ tábua | 20 | 14.86 | 26.4 | 1072.76 |  | 20% | 30% | 50% | 100%
| aço | 150 | 4.73 | 1 | 1117.35 |  | 20% | 30% | 50% | 100%
| concreto fck = 200kg/cm² | 3 | 268.92 | 15 | 1107.288 |  | 20% | 30% | 50% | 100%
3.4 | Laje Treliçada de Piso | 66 | 59.16 | 8.7 | 5822.388 |  | 20% | 30% | 50% | 100%
3.5 | Escoramento de madeira roliça p/ formas e lajes comprimento médio = 2,90m | 60 | 2.2 | 0.8 | 234 |  | 20% | 30% | 50% | 100%
| Subtotal |  | 13599.625 | 4954.95 | 18554.575 | 0 | 3710.915 | 5566.3725 | 9277.2875 | 18554.575
4.0 | VEDAÇÃO:
4.1 | Alvenaria tijolo furado 15x20x30cm (9 furos) | 127 | 24.8041 | 14.5459 | 6496.685 |  | 20% | 30% | 50% | 100%
| Subtotal |  | 4095.1598 | 2401.5252 | 6496.685 | 0 | 1299.337 | 1949.0055 | 3248.3425 | 6496.685
5.0 | REVESTIMENTO:
5.1 | Chapisco | 253 | 1.21 | 1.3 | 825.539 |  | 50% | 50% |  | 100%
5.2 | Emboço | 253 | 1.2 | 6.49 | 2529.241 |  | 50% | 50% |  | 100%
5.3 | Reboco | 253 | 1.45 | 6.49 | 2611.466 |  | 50% | 50% |  | 100%
5.4 | Gesso em teto sobre laje treliçada c/ enchimento de EPS | 50 | 6.28 | 6.26 | 815.1 |  | 50% | 50% |  | 100%
| Subtotal |  | 1677.754 | 5103.592 | 6781.346 | 0 | 3390.673 | 3390.673 | 0 | 6781.346
6.0 | PAVIMENTAÇÃO:
6.1 | Contrapiso de concreto fck= 11Mpa interno # = 6cm | 46 | 13.66 | 1.8 | 924.508 |  | 50% | 50% |  | 100%
6.2 | Regularização de Contrapiso em argamassa cimento / areia traço 1:3 | 46 | 6.96 | 10.38 | 1036.932 |  | 50% | 50% |  | 100%
6.3 | Piso cerâmico 40x40cm PEI5 | 46 | 15.6 | 12 | 1650.48 |  | 50% | 50% |  | 100%
6.4 | Rodapé em piso cerâmico h = 7cm | 38 | 1.56 | 1.2 | 136.344 |  | 50% | 50% |  | 100%
6.5 | Contrapiso de concreto fck= 11Mpa externo # = 6cm | 36 | 13.66 | 1.8 | 723.528 |  | 50% | 50% |  | 100%
6.6 | Regularização de Contrapiso em argamassa cimento / areia traço 1:3 | 36 | 6.96 | 10.38 | 811.512 |  | 50% | 50% |  | 100%
6.7 | Soleira em granito cinza p/porta 20 x 160cm # = 2cm | 2 | 37.38 | 4.5 | 108.888 |  | 50% | 50% |  | 100%
| Subtotal |  | 3305.224 | 2086.968 | 5392.192 | 0 | 2696.096 | 2696.096 | 0 | 5392.192
7.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICA
Agua fria
7.1 | Caixa d'água de fibra de 1000 litros tipo Taça | 1 | 488.2 | 20 | 635.25 |  |  | 100% |  | 100%
7.2 | Tubo de PVC soldável marrom p/ água Ø = 25mm c/ 6m | 2 | 11.98 | 2.1564 | 35.341 |  |  | 100% |  | 100%
7.3 | Engate flexível cromado c/ canopla Ø = ½" c=40cm | 2 | 16.31 | 2.9358 | 48.1145 |  |  | 100% |  | 100%
7.4 | Pia completa (bancada em granito, torneira, cuba de inox e acessórios) 60x180cm | 2 | 380 | 68.4 | 1121 |  |  | 100% |  | 100%
7.5 | Tubo de PVC esgoto Ø = 40mm c/ 6m | 2 | 15.54 | 2.7972 | 45.843 |  |  | 100% |  | 100%
7.6 | Tubo de PVC esgoto Ø = 50mm c/ 6m | 2 | 29.4 | 5.292 | 86.73 |  |  | 100% |  | 100%
7.7 | Caixa sifonada de PVC esgoto de 100x100x50mm c/ grelha articulada de inox | 2 | 33.24 | 5.9832 | 98.058 |  |  | 100% |  | 100%
7.8 | Acessórios, cola, conexões, vedarosca e etc. | 1 | 180 | 32.4 | 265.5 |  |  | 100% |  | 100%
| Subtotal |  | 2051.425 | 284.4115 | 2335.8365 | 0 | 0 | 2335.8365 | 0 | 2335.8365
8.0 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
8.1 | Contramarcos assentados p/ janelas das salas 226 x 46cm | 6 | 36 | 20 | 420 |  | 100% |  |  | 100%
8.2 | Janela tipo basculante c/vidro liso transparente #=4,0mm 226 x 46cm | 6 | 207.5 | 8.3 | 1521.39 |  |  |  | 100% | 100%
| Subtotal |  | 1739.2512 | 202.1388 | 1941.39 | 0 | 420 | 0 | 1521.39 | 1941.39
9.0 | ESQUADRIAS METÁLICAS
9.1 | Escada tipo marinheiro c/ gaiola de 80x520cm aço CA50A Ø = 16,0mm | 1 | 180 | 60 | 300 |  |  |  | 100% | 100%
9.2 | Porta em chapa de aço # = 1,21mm (nº 18) de 80x80cm p/ alçapão | 2 | 217 | 28 | 612.5 |  |  |  | 100% | 100%
| Subtotal |  | 767.5 | 145 | 912.5 | 0 | 0 | 0 | 912.5 | 912.5
10.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO
10.1 | Manta asfaltica | 75 | 14.45 | 24.65 | 3445.6875 |  |  | 100% |  | 100%
10.2 | Manta geotêxtil (bidin) | 75 | 5.42 | 1.36 | 597.4875 |  |  | 100% |  | 100%
10.3 | Chapas galvanizadas perfurada nº 12 L= 80cm | 12 | 31.92 | 3.2 | 495.192 |  |  | 100% |  | 100%
10.4 | Calhas em chapas galvanizadas nº 26 L=30cm | 12 | 24.56 | 12.24 | 518.88 |  |  | 100% |  | 100%
10.5 | Chapins metálicos de proteção em chapas nº 26 (pingadeira) | 36 | 32 | 12.24 | 1871.352 |  |  | 100% |  | 100%
10.6 | Acessórios, parafusos,vedantes, arruelas e etc. | 1 | 200 | 70 | 317.25 |  |  | 100% |  | 100%
| Subtotal |  | 4136.0117 | 3109.8373 | 7245.849 | 0 | 0 | 7245.849 | 0 | 7245.849
11.0 | PINTURA
11.1 | Líquido preparador de paredes (interno e externo) | 303 | 0.7 | 0.4 | 433.29 |  |  | 20% | 80% | 100%
11.2 | Massa corrida acrílica | 177 | 4 | 4 | 1840.8 |  |  | 20% | 80% | 100%
11.3 | Tinta acrílica fosca (interno e externa) | 303 | 3.26 | 2.4 | 2229.474 |  |  | 20% | 80% | 100%
11.4 | Esmalte Sintético | 20 | 2.3 | 2.2 | 117 |  |  | 20% | 80% | 100%
11.5 | Acessórios, fita crepe, solventes, rolos, etc. | 1 | 150 | 60 | 273 |  |  | 20% | 80% | 100%
| Subtotal |  | 2735.044 | 2158.52 | 4893.564 | 0 | 0 | 978.7128 | 3914.8512 | 4893.564
12.0 | ENTORNO DA OBRA
12.1 | Canaleta em "U" de alvenaria p/ drenagem pluvial 25 x 30cm | 32 | 29.8 | 8.4 | 1589.12 |  |  |  | 100% | 100%
12.2 | Grelha metálica p/ a canaleta em "U" de 25 x 300cm | 32 | 101 | 6.36 | 4294.4 |  |  |  | 100% | 100%
12.3 | Abrigo de alvenaria p/bomba compressora c/laje de 200x100cm) h=200cm | 1 | 600 | 240 | 1092 |  |  |  | 100% | 100%
| Subtotal |  | 6071.7596 | 903.7604 | 6975.52 | 0 | 0 | 0 | 6975.52 | 6975.52
13.0 | DIVERSOS
13.1 | Peitoril em granito p/janelas de 226 x 25cm # = 2cm | 21 | 138.73 | 18 | 4278.729 |  |  | 100% |  | 100%
13.2 | Terra vegetal p/ plantio de grama | 25 | 42 | 8.4 | 1575 |  |  |  | 100% | 100%
13.3 | Grama esmeralda | 70 | 6.79 | 1.84 | 709.8175 |  |  |  | 100% | 100%
13.4 | Limpeza e entrega final | 1 | 60 | 760 | 1066 |  |  |  | 100% | 100%
| Subtotal |  | 5743.9419 | 1885.6081 | 7629.5465 | 0 | 0 | 4278.729 | 3350.8175 | 7629.5465
| TOTAL GERAL |  | 53330.5373 | 28447.7812 | 81778.3185 | 9166.8555 | 14969.4765 | 28441.2743 | 29200.7087 | 81778.315
|  |  | 65.21% | 34.79% | 100% | 11.21% | 18.3% | 34.78% | 35.71% | 100%
[6 empty] | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS