## Planilha
INSERIR NESSAS LINHAS - CABECALHO COM LOGO E DADOS DA EMPRESA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | MATERIAL | MDO | TOTAL | BDI | TOTAL C/ BDI
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES:
1.1 | Procedimentos Administrativos (licenças, taxas, aprovação de planta) | Serv | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
1.2 | Placas | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
1.3 | Instalação de Canteiro (escritórios, depósito e refeitório e instalações hidrossanitárias) | m² | 60 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Marcação da obra -topografia | m² | 1000 | 0 |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | Gestão da Obra - (Admin. Obra, Gestão de RH, Seg. Trab., Manut. Equip.) | Mês | 4 | 0 |  | 0 |  | 0
2.2 | Engenheiro Civil Residente (4 horas diárias) | Mês | 4 | 0 |  | 0 |  | 0
2.3 | Encarregado Geral (8 horas diárias) | Mês | 4 | 0 |  | 0 |  | 0
2.4 | Material de escritório e limpeza | Mês | 4 |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.0 | FUNDAÇÕES DAS MURETAS DE PROTEÇÃO
3.1 | Escavação mecânica de estacas Ø = 30cm h = 4,0m | m | 208 | 0 |  | 0 |  | 0
3.2 | Escavação de Blocos | m³ | 24 | 0 |  | 0 |  | 0
3.3 | Escavação manual de Vigas Baldrames | m³ | 24 | 0 |  | 0 |  | 0
3.4 | Blocos {formas de chp. mad.res. #=14,0mm+acess. e pregos | m² | 63 |  |  | 0 |  | 0
3.5 | {aço | kg | 887 |  |  | 0 |  | 0
3.6 | {concreto fck = 25Mpa | m³ | 12 |  |  | 0 |  | 0
3.7 | Estacas Ø = 30cm {aço | kg | 612 |  |  | 0 |  | 0
3.8 | {concreto fck = 20Mpa | m³ | 9 |  |  | 0 |  | 0
3.9 | Vigas Baldrames {formas de chp. mad.res. #=14,0mm+acess. e pregos | m² | 120 |  |  | 0 |  | 0
3.10 | {aço | kg | 349 |  |  | 0 |  | 0
3.11 | {concreto fck = 25Mpa | m³ | 10 |  |  | 0 |  | 0
3.12 | Impermeabilização das Vigas Baldrames | m² | 22 |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.0 | ESTRUTURA:
4.1 | Pilares {formas de chp. mad.res. # = 14,0mm + acess. e pregos | m² | 51 |  |  | 0 |  | 0
4.2 | {aço | Kg | 312 |  |  | 0 |  | 0
4.3 | {concreto fck = 25Mpa | m³ | 4 |  |  | 0 |  | 0
4.4 | Cinta {formas de chp. mad.res. # = 14,0mm + acess. e pregos | m² | 96 |  |  | 0 |  | 0
4.5 | {aço | Kg | 313 |  |  | 0 |  | 0
4.6 | {concreto fck = 25Mpa | m³ | 8 |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.0 | VEDAÇÃO
5.1 | Alvenaria em bloco ceramico furado 1vez(l=20cm)+argamassa de assentamento | m² | 180 |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.0 | REVESTIMENTO
6.1 | Chapisco | m² | 406 |  |  | 0 |  | 0
6.2 | Emboço | m² | 406 |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.0 | PINTURA
7.1 | Fundo Preparador de paredes (interno incluindo tetos e vigas e externo) | m² | 384 |  |  | 0 |  | 0
7.2 | Tinta acrílica fosca (interno, tetos e vigas e externo) | m² | 384 |  |  | 0 |  | 0
7.3 | Esmalte Sintético (esquadrias metálicas) | m² | 250 |  |  | 0 |  | 0
7.4 | Acessórios, fita crepe, solventes, rolos, etc. | Conj | 1 |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8.0 | PISO E APARELHOS
8.1 | Compactação do Piso (Solo) | m² | 875 | 0 |  | 0 |  | 0
8.2 | Piso em Conc.Pol.Mec.fck=25MPa+microfibra e arm.de trans.(ver Mem. Descritivo) | m² | 875 |  |  | 0 |  | 0
8.3 | Lona Plástica | m² | 875 |  |  | 0 |  | 0
8.4 | Malha de aço CA60 15 x 15cm Ø = 5,0mm | m² | 875 |  |  | 0 |  | 0
8.5 | Pintura - Marcação (Volei, Basquete, Futebol de Salão) | m² | 875 |  |  | 0 |  | 0
8.6 | Traves para Gol de Futebol de Salão c/ rede | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
8.7 | Tabelas de Basquete | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
8.8 | Conj.de aparelhos p/volei profissional (rede,postes, cadeira, etc.) | Conj. | 1 |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.0 | COBERTURA
9.1 | Estrutura metálica em aço tipo USESAC-41 | m² | 910 |  |  | 0 |  | 0
9.2 | Telha de aço zincado trapezoidal # = 0,5mm | m² | 1510 |  |  | 0 |  | 0
9.3 | Projeto estrutural | m² | 910 | 0 |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.0 | LIMPEZA E ENTREGA FINAL
10.1 | Limpeza e entrega final | m² | 1000 |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
INSERIR NESSAS LINHAS - DATA, NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

## Cronograma
INSERIR NESSAS LINHAS - CABECALHO COM LOGO E DADOS DA EMPRESA
ITEM | DESCRIÇÃO | MATERIAL | MDO | TOTAL | MÊS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES:
1.1 | Procedimentos Administrativos (licenças, taxas, aprovação de planta) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.2 | Placas | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.3 | Instalação de Canteiro (escritórios, depósito e refeitório e instalações hidrossanitárias) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.4 | Marcação da obra -topografia | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | Gestão da Obra - (Admin. Obra, Gestão de RH, Seg. Trab., Manut. Equip.) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
2.2 | Engenheiro Civil Residente (4 horas diárias) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
2.3 | Encarregado Geral (8 horas diárias) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
2.4 | Material de escritório e limpeza | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | FUNDAÇÕES DAS MURETAS DE PROTEÇÃO
3.1 | Escavação mecânica de estacas Ø = 30cm h = 4,0m | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
3.2 | Escavação de Blocos | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
3.3 | Escavação manual de Vigas Baldrames | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
3.4 | Blocos {formas de chp. mad.res. #=14,0mm+acess. e pregos | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
3.5 | {aço | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
3.6 | {concreto fck = 25Mpa | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
3.7 | Estacas Ø = 30cm {aço | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
3.8 | {concreto fck = 20Mpa | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
3.9 | Vigas Baldrames {formas de chp. mad.res. #=14,0mm+acess. e pregos | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
3.10 | {aço | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
3.11 | {concreto fck = 25Mpa | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
3.12 | Impermeabilização das Vigas Baldrames | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 | ESTRUTURA:
4.1 | Pilares {formas de chp. mad.res. # = 14,0mm + acess. e pregos | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
4.2 | {aço | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
4.3 | {concreto fck = 25Mpa | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
4.4 | Cinta {formas de chp. mad.res. # = 14,0mm + acess. e pregos | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
4.5 | {aço | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
4.6 | {concreto fck = 25Mpa | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | VEDAÇÃO
5.1 | Alvenaria em bloco ceramico furado 1vez(l=20cm)+argamassa de assentamento | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.0 | REVESTIMENTO
6.1 | Chapisco | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
6.2 | Emboço | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.0 | PINTURA
7.1 | Fundo Preparador de paredes (interno incluindo tetos e vigas e externo) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
7.2 | Tinta acrílica fosca (interno, tetos e vigas e externo) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
7.3 | Esmalte Sintético (esquadrias metálicas) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
7.4 | Acessórios, fita crepe, solventes, rolos, etc. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.0 | PISO E APARELHOS
8.1 | Compactação do Piso (Solo) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
8.2 | Piso em Conc.Pol.Mec.fck=25MPa+microfibra e arm.de trans.(ver Mem. Descritivo) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
8.3 | Lona Plástica | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
8.4 | Malha de aço CA60 15 x 15cm Ø = 5,0mm | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
8.5 | Pintura - Marcação (Volei, Basquete, Futebol de Salão) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
8.6 | Traves para Gol de Futebol de Salão c/ rede | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
8.7 | Tabelas de Basquete | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
8.8 | Conj.de aparelhos p/volei profissional (rede,postes, cadeira, etc.) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.0 | COBERTURA
9.1 | Estrutura metálica em aço tipo USESAC-41 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
9.2 | Telha de aço zincado trapezoidal # = 0,5mm | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
9.3 | Projeto estrutural | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.0 | LIMPEZA E ENTREGA FINAL
10.1 | Limpeza e entrega final | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS
INSERIR NESSAS LINHAS - DATA, NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL