## Planilha
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS
FINEP - UNIDADE II
PLANILHA DE CUSTOS - ANEXO II
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | MATERIAL | MDO | PREÇO TOTAL | BDI % | TOTAL C/ BDI | SINAPI
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES:
1.1 | Placas de obra em chapa galvanizada nº 22 de 200x250cm | unid | 2 | 775 | 30 | 1610 | 17.15% | 1886.115 | 04813
1.2 | Instalação de Canteiro (escritórios, depósito, vastiários, sanitários, etc.) | m² | 60 | 50 | 36 | 5160 | 17.15% | 6044.94
1.3 | Marcação da obra (topografia, nivelamento, posicionamento das fundações) | m² | 1320 | 0 | 1 | 1320 | 17.5% | 1551 | 07592
| Subtotal |  |  | 4550 | 3540 | 8090 |  | 9482.055
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | Licenças, taxas e aprovação de planta (Alvará) | Serv. | 1 | 0 | 4576 | 4576 | 17.5% | 5376.8
2.2 | Gestão da Obra - (Admin. Obra, Gestão de RH, Seg. Trab., Manut. Equip.) | Mês | 3 | 0 | 3362.28 | 10086.84 | 17.5% | 11852.037
2.3 | Engenheiro Civil Residente | Mês | 3 | 0 | 8443.19 | 25329.57 | 17.5% | 29762.2448
2.4 | Encarregado Geral | Mês | 3 | 0 | 4374.24 | 13122.72 | 17.5% | 15419.196
2.5 | Material de escritório e limpeza | Mês | 3 | 120 | 30 | 450 | 17.5% | 528.75
| Subtotal |  |  | 360 | 53205.13 | 53565.13 |  | 62939.0277
3.0 | FUNDAÇÕES:
3.1 | Escavação mecânica de estacas Ø = 25cm h = 6m | m | 126 | 0 | 18.62 | 2346.12 | 20.68% | 2831.2976
3.2 | Escavação mecânica de estacas Ø = 30cm (trado helicoidal) | m | 630 | 0 | 18.62 | 11730.6 | 20.68% | 14156.4881
3.3 | Escavação manual de blocos do fosso | m³ | 18 | 0 | 17.6 | 316.8 | 20.68% | 382.3142
3.4 | Escavação manual de blocos | m³ | 63 | 0 | 17.6 | 1108.8 | 20.68% | 1338.0998
3.5 | Escavação manual de vigas baldrames | m³ | 24 | 0 | 17.6 | 422.4 | 20.68% | 509.7523
3.6 | Escavação manual das vigas do fosso | m³ | 2 | 0 | 17.6 | 35.2 | 20.68% | 42.4794
3.7 | Reaterro e compactação de vigas baldrames, vigas do fosso e blocos | m³ | 107 | 0 | 8 | 856 | 20.68% | 1033.0208
3.8 | Estacas Ø = 25cm aço | Kg | 177 | 4.49 | 1.15 | 998.28 | 20.68% | 1204.7243 | 00031
| concreto fck = 20Mpa | m³ | 13 | 278.32 | 15 | 3813.16 | 20.68% | 4601.7215 | 01524
3.9 | Estacas Ø = 30cm aço | Kg | 940 | 4.49 | 1.15 | 5301.6 | 20.68% | 6397.9709 | 00031
| concreto fck = 20Mpa | m³ | 45 | 278.32 | 15 | 13199.4 | 20.68% | 15929.0359 | 01524
3.10 | Blocos do Fosso formas | m² | 14 | 15.52 | 33.98 | 693 | 20.68% | 836.3124
| aço | kg | 218 | 4.49 | 1.15 | 1229.52 | 20.68% | 1483.7847 | 00031
| concreto fck = 25Mpa | m³ | 2.5 | 278.32 | 15 | 733.3 | 20.68% | 884.9464
3.11 | Blocos formas | m² | 114 | 15.52 | 33.98 | 5643 | 20.68% | 6809.9724 | 01355/74075
| aço | kg | 1925 | 4.49 | 1.15 | 10857 | 20.68% | 13102.2276 | 00031
| concreto fck = 25Mpa | m³ | 24 | 299.73 | 15 | 7553.52 | 20.68% | 9115.5879 | 01527
3.12 | Vigas Baldrames formas | m² | 125 | 15.52 | 33.98 | 6187.5 | 20.68% | 7467.075 | 01355/74075
| aço | Kg | 652 | 4.49 | 1.15 | 3677.28 | 20.68% | 4437.7415 | 00031
| concreto fck = 25Mpa | m³ | 9 | 299.73 | 15 | 2832.57 | 20.68% | 3418.3455 | 01527
3.13 | Vigas do Fosso aço | Kg | 34 | 4.49 | 1.15 | 191.76 | 20.68% | 231.416 | 00031
| concreto fck = 25Mpa | m³ | 0.5 | 299.73 | 15 | 157.365 | 20.68% | 189.9081 | 01527
3.14 | Impermeabilização de baldrames | m² | 50 | 12.6 | 5.61 | 910.5 | 20.68% | 1098.7914 | 07328/6225
| Subtotal |  |  | 49153.415 | 31641.26 | 80794.675 |  | 97503.0138
4.0 | ESTRUTURA:
4.1 | Pilares formas | m² | 372 | 15.52 | 33.98 | 18414 | 20.68% | 22222.0152 | 01355/74075
| aço | Kg | 6891 | 4.49 | 1.15 | 38865.24 | 20.68% | 46902.5716 | 00031
| concreto fck = 25Mpa | m³ | 21 | 299.73 | 30 | 6924.33 | 20.68% | 8356.2814 | 01525
4.2 | Vigas formas | m² | 770 | 15.52 | 33.98 | 38115 | 20.68% | 45997.182 | 01355/74075
| aço | Kg | 5614 | 4.49 | 1.15 | 31662.96 | 20.68% | 38210.8601 | 00031
| concreto fck = 25Mpa | m³ | 66 | 299.73 | 30 | 21762.18 | 20.68% | 26262.5988 | 01525
4.3 | Lajes maciças formas | m² | 31 | 15.52 | 33.98 | 1534.5 | 20.68% | 1851.8346 | 01355/74075
| aço | Kg | 252 | 4.49 | 1.15 | 1421.28 | 20.68% | 1715.2007 | 00031
| concreto fck = 25Mpa | m³ | 4 | 299.73 | 30 | 1318.92 | 20.68% | 1591.6727 | 01525
4.4 | Escada formas | m² | 111 | 15.52 | 33.98 | 5494.5 | 20.68% | 6630.7626 | 01355/74075
| aço | Kg | 613 | 4.49 | 1.15 | 3457.32 | 20.68% | 4172.2938 | 00031
| concreto fck = 25Mpa | m³ | 14 | 299.73 | 30 | 4616.22 | 20.68% | 5570.8543 | 01525
4.5 | Laje Treliça de piso | m² | 720 | 82.28 | 8.7 | 65505.6 | 20.68% | 79052.1581 | 13425
4.6 | Laje Treliça de cobertura | m² | 360 | 75.58 | 8.7 | 30340.8 | 20.68% | 36615.2774 | 13424
4.7 | Madeira roliça p/ escoramento em peças de ± 4m | unid | 2000 | 3.2 | 0.8 | 8000 | 20.68% | 9654.4
| Subtotal |  |  | 204281.03 | 73151.82 | 277432.85 |  | 334805.9634
5.0 | VEDAÇÃO:
5.1 | Alvenaria tijolo furado 1 vez 10x20x30cm (8 furos) | m² | 1564 | 16.86 | 33.26 | 78387.68 | 20.68% | 94598.2522 | 07268/73987
5.2 | Alvenaria tijolo furado ½ vez 10x20x30cm (8 furos) | m² | 104 | 16.26 | 8.64 | 2589.6 | 20.68% | 3125.1293 | 07268/73982
| Subtotal |  |  | 28060.08 | 52917.2 | 80977.28 |  | 97723.3815
6.0 | COBERTURA
6.1 | Estrutura metálica | m² | 273 | 36 | 5.2 | 11247.6 | 17.5% | 13215.93
6.2 | Telha de aço zincado trapezoidal # = 0,5mm | m² | 278 | 24.57 | 4.8 | 8164.86 | 17.5% | 9593.7105 | 07243
6.3 | Calhas em chapas galvanizadas nº 24 | m | 42 | 18.09 | 5.43 | 987.84 | 20.68% | 1192.1253 | 01118
6.4 | Rufos metálicos em chapas nº 24 | m | 35 | 18.09 | 5.43 | 823.2 | 20.68% | 993.4378 | 01118
6.5 | Chapins metálicos de proteção em chapas nº 24 | m | 110 | 18.09 | 5.43 | 2587.2 | 20.68% | 3122.233 | 01118
6.6 | Impermeabilização da laje | m² | 71 | 14.45 | 24.65 | 2776.1 | 20.68% | 3350.1975 | 73753/04016
6.7 | Acessórios, parafusos, conexões em PVC, vedantes, arruelas, etc. | Conj. | 1 | 260 | 40 | 300 | 20.68% | 362.04
| Subtotal |  |  | 21327.24 | 5559.56 | 26886.8 |  | 31829.674
7.0 | DIVERSOS
7.1 | Impermeabilização das marquizes | m² | 16 | 4.61 | 1.82 | 102.88 | 20.68% | 124.1556 | 07325
7.2 | Limpeza e entrega final | Serv. | 1 | 120 | 1200 | 1320 | 20.68% | 1592.976
| Subtotal |  |  | 193.76 | 1229.12 | 1422.88 |  | 1717.1316
| TOTAL GERAL |  |  | 307925.525 | 221244.09 | 529169.615 |  | 636000.247
Alfenas, 8 de agosto de 2011.
VINICIUS ADELINO DA FONSECA
ENGº CIVIL - CREA 26.567/D

## Cronograma
INSERIR NESSAS LINHAS - CABECALHO COM LOGO E DADOS DA EMPRESA
ITEM | DESCRIÇÃO |  | MATERIAL | MDO | TOTAL | MÊS |  |  | TOTAL
[6 empty] | 1 | 2 | 3
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES:
1.1 | Placas de obra em chapa galvanizada nº 22 de 200x250cm | 2 | 775 | 30 | 1886.115 | 100% |  |  | 100%
1.2 | Instalação de Canteiro (escritórios, depósito, vastiários, sanitários, etc.) | 60 | 50 | 36 | 6044.94 | 100% |  |  | 100%
1.3 | Marcação da obra (topografia, nivelamento, posicionamento das fundações) | 1320 | 0 | 1 | 1551 | 100% |  |  | 100%
| Subtotal |  | 5332.9262 | 4149.1338 | 9482.055 | 9482.055 | 0 | 0 | 9482.055
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | Licenças, taxas e aprovação de planta (Alvará) | 1 | 0 | 4576 | 5376.8 | 34% | 33% | 33% | 100%
2.2 | Gestão da Obra - (Admin. Obra, Gestão de RH, Seg. Trab., Manut. Equip.) | 3 | 0 | 3362.28 | 11852.037 | 34% | 33% | 33% | 100%
2.3 | Engenheiro Civil Residente | 3 | 0 | 8443.19 | 29762.2448 | 34% | 33% | 33% | 100%
2.4 | Encarregado Geral | 3 | 0 | 4374.24 | 15419.196 | 34% | 33% | 33% | 100%
2.5 | Material de escritório e limpeza | 3 | 120 | 30 | 528.75 | 34% | 33% | 33% | 100%
| Subtotal |  | 423 | 62516.0278 | 62939.0277 | 21399.2694 | 20769.8792 | 20769.8792 | 62939.0278
3.0 | FUNDAÇÕES:
3.1 | Escavação mecânica de estacas Ø = 25cm h = 6m | 126 | 0 | 18.62 | 2831.2976 | 100% |  |  | 100%
3.2 | Escavação mecânica de estacas Ø = 30cm (trado helicoidal) | 630 | 0 | 18.62 | 14156.4881 | 100% |  |  | 100%
3.3 | Escavação manual de blocos do fosso | 18 | 0 | 17.6 | 382.3142 | 100% |  |  | 100%
3.4 | Escavação manual de blocos | 63 | 0 | 17.6 | 1338.0998 | 100% |  |  | 100%
3.5 | Escavação manual de vigas baldrames | 24 | 0 | 17.6 | 509.7523 | 100% |  |  | 100%
3.6 | Escavação manual das vigas do fosso | 2 | 0 | 17.6 | 42.4794 | 100% |  |  | 100%
3.7 | Reaterro e compactação de vigas baldrames, vigas do fosso e blocos | 107 | 0 | 8 | 1033.0208 | 100% |  |  | 100%
3.8 | Estacas Ø = 25cm aço | 177 | 4.49 | 1.15 | 1204.7243 | 100% |  |  | 100%
| concreto fck = 20Mpa | 13 | 278.32 | 15 | 4601.7215 | 100% |  |  | 100%
3.9 | Estacas Ø = 30cm aço | 940 | 4.49 | 1.15 | 6397.9709 | 100% |  |  | 100%
| concreto fck = 20Mpa | 45 | 278.32 | 15 | 15929.0359 | 100% |  |  | 100%
3.10 | Blocos do Fosso formas | 14 | 15.52 | 33.98 | 836.3124 | 100% |  |  | 100%
| aço | 218 | 4.49 | 1.15 | 1483.7847 | 100% |  |  | 100%
| concreto fck = 25Mpa | 2.5 | 278.32 | 15 | 884.9464 | 100% |  |  | 100%
3.11 | Blocos formas | 114 | 15.52 | 33.98 | 6809.9724 | 100% |  |  | 100%
| aço | 1925 | 4.49 | 1.15 | 13102.2276 | 100% |  |  | 100%
| concreto fck = 25Mpa | 24 | 299.73 | 15 | 9115.5879 | 100% |  |  | 100%
3.12 | Vigas Baldrames formas | 125 | 15.52 | 33.98 | 7467.075 | 100% |  |  | 100%
| aço | 652 | 4.49 | 1.15 | 4437.7415 | 100% |  |  | 100%
| concreto fck = 25Mpa | 9 | 299.73 | 15 | 3418.3455 | 100% |  |  | 100%
3.13 | Vigas do Fosso aço | 34 | 4.49 | 1.15 | 231.416 | 100% |  |  | 100%
| concreto fck = 25Mpa | 0.5 | 299.73 | 15 | 189.9081 | 100% |  |  | 100%
3.14 | Impermeabilização de baldrames | 50 | 12.6 | 5.61 | 1098.7914 | 100% |  |  | 100%
| Subtotal |  | 59318.3412 | 38184.6726 | 97503.0138 | 97503.0138 | 0 | 0 | 97503.0138
4.0 | ESTRUTURA:
4.1 | Pilares formas | 372 | 15.52 | 33.98 | 22222.0152 |  | 100% |  | 100%
| aço | 6891 | 4.49 | 1.15 | 46902.5716 |  | 100% |  | 100%
| concreto fck = 25Mpa | 21 | 299.73 | 30 | 8356.2814 |  | 100% |  | 100%
4.2 | Vigas formas | 770 | 15.52 | 33.98 | 45997.182 |  | 100% |  | 100%
| aço | 5614 | 4.49 | 1.15 | 38210.8601 |  | 100% |  | 100%
| concreto fck = 25Mpa | 66 | 299.73 | 30 | 26262.5988 |  | 100% |  | 100%
4.3 | Laje maciça formas | 31 | 15.52 | 33.98 | 1851.8346 |  | 100% |  | 100%
| aço | 252 | 4.49 | 1.15 | 1715.2007 |  | 100% |  | 100%
| concreto fck = 25Mpa | 4 | 299.73 | 30 | 1591.6727 |  | 100% |  | 100%
4.4 | Escada formas | 111 | 15.52 | 33.98 | 6630.7626 |  | 100% |  | 100%
| aço | 613 | 4.49 | 1.15 | 4172.2938 |  | 100% |  | 100%
| concreto fck = 25Mpa | 14 | 299.73 | 30 | 5570.8543 |  | 100% |  | 100%
4.5 | Laje Treliça de piso | 720 | 82.28 | 8.7 | 79052.1581 |  | 100% |  | 100%
4.6 | Laje Treliça de cobertura | 360 | 75.58 | 8.7 | 36615.2774 |  | 100% |  | 100%
4.7 | Madeira roliça p/ escoramento em peças de ± 4m | 2000 | 3.2 | 0.8 | 9654.4 |  | 100% |  | 100%
| Subtotal |  | 246526.347 | 88279.6164 | 334805.9634 | 0 | 334805.9634 | 0 | 334805.9634
5.0 | VEDAÇÃO:
5.1 | Alvenaria tijolo furado 1 vez 10x20x30cm (8 furos) | 1564 | 16.86 | 33.26 | 94598.2522 |  | 50% | 50% | 100%
5.2 | Alvenaria tijolo furado ½ vez 10x20x30cm (8 furos) | 104 | 16.26 | 8.64 | 3125.1293 |  | 50% | 50% | 100%
| Subtotal |  | 33862.9045 | 63860.477 | 97723.3815 | 0 | 48861.6908 | 48861.6908 | 97723.3815
6.0 | COBERTURA
6.1 | Estrutura metálica | 273 | 36 | 5.2 | 13215.93 |  |  | 100% | 100%
6.2 | Telha de aço zincado trapezoidal # = 0,5mm | 278 | 24.57 | 4.8 | 9593.7105 |  |  | 100% | 100%
6.3 | Calhas em chapas galvanizadas nº 24 | 42 | 18.09 | 5.43 | 1192.1253 |  |  | 100% | 100%
6.4 | Rufos metálicos em chapas nº 24 | 35 | 18.09 | 5.43 | 993.4378 |  |  | 100% | 100%
6.5 | Chapins metálicos de proteção em chapas nº 24 | 110 | 18.09 | 5.43 | 3122.233 |  |  | 100% | 100%
6.6 | Impermeabilização da laje | 71 | 14.45 | 24.65 | 3350.1975 |  |  | 100% | 100%
6.7 | Acessórios, parafusos, conexões em PVC, vedantes, arruelas, etc. | 1 | 260 | 40 | 362.04 |  |  | 100% | 100%
| Subtotal |  | 25248.0404 | 6581.6297 | 31829.674 | 0 | 0 | 31829.674 | 31829.674
7.0 | DIVERSOS
7.1 | Impermeabilização das marquizes | 16 | 4.61 | 1.82 | 124.1556 |  | 100% |  | 100%
7.2 | Limpeza e entrega final | 1 | 120 | 1200 | 1592.976 |  |  | 100% | 100%
| Subtotal |  | 233.8296 | 1483.302 | 1717.1316 | 0 | 124.1556 | 1592.976 | 1717.1316
| TOTAL GERAL |  | 370945.3889 | 265054.8591 | 636000.248 | 128384.3382 | 404561.6889 | 103054.2199 | 636000.247
|  |  | 58.32% | 41.68% | 100% | 20.19% | 63.61% | 16.2% | 100%
[6 empty] | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS
INSERIR NESSAS LINHAS - DATA, NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL