## Planilha
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS
PRÉDIO B - UNIDADE II
PLANILHA DE CUSTOS - ANEXO II
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | MATERIAL | MDO | PREÇO TOTAL | BDI % | TOTAL C/ BDI | SINAPI
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES:
1.1 | Procedimentos Administrativos (licenças, taxas, aprovação de planta e placas) | Vb | 1 | 0 | 3900 | 3900 | - | 3900
1.2 | Limpeza do terreno | m² | 1500 | 0 | 0.4 | 600 | 30% | 780
1.3 | Remoção de Entulho (Ver Especificações Técnicas ) | m³ | 200 | 0 | 10 | 2000 | 30% | 2600
1.4 | Instalação de Canteiro (escritórios, depósito, vastiários, sanitários, etc.) | m² | 60 | 50 | 36 | 5160 | - | 5160
1.5 | Padrão de entrada de água (concessionária local) | unid | 1 | 380 | 70 | 450 | - | 450
1.6 | Padrão de entrada de energia elétrica (concessionária local) | unid | 1 | 461.17 | 70 | 531.17 | - | 531.17 | 13597
1.7 | Marcação da obra (topografia, nivelamento, posicionamento das fundações) | m² | 1320 | 0 | 1 | 1320 | 17.5% | 1551 | 07592
1.8 | Fech. do canteiro c/ tapumes em chapa compensada # = 14mm e pontaletes | m | 150 | 31 | 12.4 | 6510 | 30% | 8463
1.9 | Movimentação de Terra Corte | m³ | 500 | 0 | 4 | 2000 | 30% | 2600 | 01449
| Compactação | m² | 1320 | 0 | 1 | 1320 | 30% | 1716 | 01449
| Empréstimo | m³ | 400 | 0 | 4 | 1600 | 30% | 2080 | 01449
| Subtotal |  |  | 8491.17 | 16900 | 25391.17 |  | 29831.17
2.0 | FUNDAÇÕES:
2.1 | Escavação manual de estacas Ø = 25cm | m | 12 | 0 | 17.6 | 211.2 | 30% | 274.56
2.2 | Escavação mecânica de estacas Ø = 38cm (trado helicoidal) | m | 2120 | 0 | 18.62 | 39474.4 | 30% | 51316.72
2.3 | Escavação manual de blocos | m³ | 130 | 0 | 17.6 | 2288 | 30% | 2974.4
2.4 | Escavação manual de baldrames | m³ | 48 | 0 | 17.6 | 844.8 | 30% | 1098.24
2.5 | Escavação manual das vigas do fosso | m³ | 2 | 0 | 17.6 | 35.2 | 30% | 45.76
2.6 | Estacas Ø = 25cm aço | Kg | 50 | 4.63 | 1 | 281.5 | 30% | 365.95 | 00031
| concreto fck = 20Mpa | m³ | 1 | 258.24 | 15 | 273.24 | 30% | 355.212 | 01524
2.7 | Estacas Ø = 38cm aço | Kg | 2651 | 4.63 | 1 | 14925.13 | 30% | 19402.669 | 00031
| concreto fck = 20Mpa | m³ | 344 | 258.24 | 15 | 93994.56 | 30% | 122192.928 | 01524
2.8 | Blocos formas | m² | 378 | 14.86 | 26.4 | 15596.28 | 30% | 20275.164 | 01355/74075
| aço | kg | 8471 | 4.63 | 1 | 47691.73 | 30% | 61999.249 | 00031
| concreto fck = 30Mpa | m³ | 93 | 303.4 | 15 | 29611.2 | 30% | 38494.56 | 01525
2.9 | Baldrames formas | m² | 427 | 14.86 | 26.4 | 17618.02 | 30% | 22903.426 | 01355/74075
| aço | Kg | 1790 | 4.63 | 1 | 10077.7 | 30% | 13101.01 | 00031
| concreto fck = 30Mpa | m³ | 34 | 303.4 | 15 | 10825.6 | 30% | 14073.28 | 01525
2.10 | Vigas do Fosso aço | Kg | 39 | 4.63 | 1 | 219.57 | 30% | 285.441 | 00031
| concreto fck = 30Mpa | m³ | 1 | 303.4 | 30 | 333.4 | 30% | 433.42 | 01525
| Subtotal |  |  | 200084.93 | 84216.6 | 284301.53 |  | 369591.989
3.0 | ESTRUTURA:
3.1 | Pilares formas | m² | 1803 | 14.86 | 26.4 | 74391.78 | 30% | 96709.314 | 01355/74075
| aço | Kg | 25000 | 4.63 | 1 | 140750 | 30% | 182975 | 00031
| concreto fck = 30Mpa | m³ | 131 | 303.4 | 30 | 43675.4 | 30% | 56778.02 | 01525
3.2 | Vigas formas | m² | 3666 | 14.86 | 26.4 | 151259.16 | 30% | 196636.908 | 01355/74075
| aço | Kg | 28342 | 4.63 | 1 | 159565.46 | 30% | 207435.098 | 00031
| concreto fck = 30Mpa | m³ | 392 | 303.4 | 30 | 130692.8 | 30% | 169900.64 | 01525
3.3 | Laje maciça formas | m² | 652 | 14.86 | 26.4 | 26901.52 | 30% | 34971.976 | 01355/74075
| aço | Kg | 6270 | 4.63 | 1 | 35300.1 | 30% | 45890.13 | 00031
| concreto fck = 30Mpa | m³ | 92 | 303.4 | 30 | 30672.8 | 30% | 39874.64 | 01525
3.4 | Escada formas | m² | 300 | 14.86 | 26.4 | 12378 | 30% | 16091.4 | 01355/74075
| aço | Kg | 1680 | 4.63 | 1 | 9458.4 | 30% | 12295.92 | 00031
| concreto fck = 30Mpa | m³ | 51 | 303.4 | 30 | 17003.4 | 30% | 22104.42 | 01525
3.5 | Laje Treliça de piso | m² | 2640 | 79.2 | 8.7 | 232056 | 30% | 301672.8 | 13424
3.6 | Laje Treliça de cobertura | m² | 1320 | 70 | 8.7 | 103884 | 30% | 135049.2 | 13650
3.7 | Madeira roliça p/ escoramento em peças de ± 4m | unid | 4000 | 3.2 | 0.8 | 16000 | 30% | 20800
| Subtotal |  |  | 895550.42 | 288438.4 | 1183988.82 |  | 1539185.466
4.0 | VEDAÇÃO:
4.1 | Alvenaria tijolo furado 1vez 15x20x30cm (9 furos) | m² | 1740 | 24.8 | 14.55 | 68469 | 30% | 89009.7 | 07271
4.2 | Alvenaria tijolo furado ½ vez 15x20x30cm (9 furos) | m² | 1830 | 15.5 | 10.19 | 47012.7 | 30% | 61116.51 | 07271
4.3 | Divisória naval tipo colmeia c/ vidros | m² | 200 | 70.46 | 12 | 16492 | 30% | 19378.1 | 02406
| Subtotal |  |  | 85609 | 46364.7 | 131973.7 |  | 169504.31
5.0 | REVESTIMENTO:
5.1 | Chapisco (incluindo chapisco rolado de teto e viga) | m² | 11526 | 1.21 | 1.3 | 28930.26 | 30% | 37609.338 | 05964
5.2 | Emboço | m² | 7134 | 5 | 8.69 | 97664.46 | 30% | 126963.798 | 73927/05995
5.3 | Reboco | m² | 7134 | 2 | 7.82 | 70055.88 | 30% | 91072.644 | 05994/00375
5.4 | Gesso em teto sobre laje treliçada | m² | 3120 | 6.28 | 6.26 | 39124.8 | 30% | 50862.24 | 03315
5.5 | Requadração em gesso de vigas, cantos, quinas e vãos | m² | 432 | 6.28 | 9.39 | 6769.44 | 30% | 8800.272 | 03315
5.6 | Cerâmica 20x20cm PEI3 | m² | 280 | 18.17 | 12 | 8447.6 | 30% | 10981.88 | 01317
5.7 | Pastilha de porcelana 5x5cm | m² | 250 | 74.61 | 16 | 22652.5 | 30% | 29448.25 | 04396
5.8 | Soleira em granito cinza 30 x 120cm # = 2cm p/ moldura do elevador | unid | 6 | 44.07 | 5.4 | 296.82 | 30% | 385.866 | 10841
5.9 | Espelho lateral em granito cinza 30 x 210cm # 2cm p/ moldura do elevador | unid | 6 | 77.12 | 9.45 | 519.42 | 30% | 675.246 | 10841
5.10 | Espelho frontal em granito cinza 20 x 140cm # 2cm p/ moldura do elevador | unid | 6 | 34.27 | 4.2 | 230.82 | 30% | 300.066 | 10841
5.11 | Espelho frontal em granito cinza 20 x 210cm # 2cm p/ moldura do elevador | unid | 6 | 51.41 | 6.3 | 346.26 | 30% | 450.138 | 10841
| Subtotal |  |  | 111172.34 | 163865.92 | 275038.26 |  | 357549.738
6.0 | PAVIMENTAÇÃO:
6.1 | Contrapiso de concreto fck= 11Mpa # = 6cm | m² | 1320 | 13.66 | 1.8 | 20407.2 | 30% | 26529.36 | 01522
6.2 | Regularização de contrapiso em argamassa de cimento /areia traço 1:3 | m² | 1320 | 6.96 | 10.38 | 22888.8 | 30% | 29755.44
6.3 | Piso cerâmico 40x40cm PEI5 | m² | 3960 | 15.6 | 12 | 109296 | 30% | 142084.8 | Preg.211/2009
6.4 | Rodapé em cerâmico h = 7cm | m | 1700 | 1.56 | 1.2 | 4692 | 30% | 6099.6 | Preg.211/2010
6.5 | Contrapiso de concreto fck= 11Mpa (externo) # = 6cm | m² | 150 | 13.66 | 1.8 | 2319 | 30% | 3014.7 | 01522
6.6 | Reg. de contrapiso (externo) em argamassa de cimento /areia traço 1:3 | m² | 150 | 6.96 | 10.38 | 2601 | 30% | 3381.3
6.7 | Soleira de granito cinza p/ porta 25x100cm | unid | 76 | 30.6 | 3.75 | 2610.6 | 30% | 3393.78
Escada Interna Central
6.8 | Espelho de granito cinza 100x17cm # = 2cm | unid | 80 | 21.18 | 2.55 | 1898.4 | 30% | 2467.92 | 10841
6.9 | Piso de granito cinza 100x30cm # = 2cm | unid | 80 | 36.42 | 4.5 | 3273.6 | 30% | 4255.68 | 10841
6.10 | Piso de granito cinza p/ os patamares 92x92cm # = 2cm | unid | 48 | 105.47 | 12.7 | 5672.16 | 30% | 7373.808 | 10841
6.11 | Rodapé em granito cinza h = 8cm # = 2cm | m | 115 | 9.97 | 1.2 | 1284.55 | 30% | 1669.915 | 10841
Escadas Internas Laterais
6.12 | Espelho de granito de granito cinza de 110x17cm # = 2cm | unid | 126 | 22.6 | 2.81 | 3201.66 | 30% | 4162.158 | 10841
6.13 | Piso de granito cinza de 110x30cm # = 2cm | unid | 126 | 39.7 | 4.95 | 5625.9 | 30% | 7313.67 | 10841
6.14 | Piso de granito cinza p/ os patamares de 120x120cm # = 2cm | unid | 16 | 173.1 | 21.6 | 3115.2 | 30% | 4049.76 | 10841
6.15 | Rodapé em granito cinza h = 8cm # = 2cm | m | 126 | 9.97 | 1.2 | 1407.42 | 30% | 1829.646 | 10841
Escada Externa
6.16 | Espelho de pedra luminária de 170x17cm # = 2cm | unid | 24 | 13.64 | 4.34 | 431.52 | 30% | 560.976
6.17 | Piso de pedra luminária de 170x30cm # = 2cm | unid | 24 | 24.07 | 7.65 | 761.28 | 30% | 989.664
6.18 | Piso de pedra luminária p/ os patamares de 20x40cm # = 2cm | m² | 26 | 47.2 | 15 | 1617.2 | 30% | 2102.36
| Subtotal |  |  | 121889.97 | 71213.52 | 193103.49 |  | 251034.537
7.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
Hidráulicas
7.1 | Caixas dágua de fibra c/ tampa 5000 litros | unid | 4 | 950 | 120 | 4280 | 25% | 5350
7.2 | Tubo de PVC soldável marrom p/ água Ø = 25mm c/ 6m | unid | 27 | 12.54 | 1.881 | 389.367 | 25% | 486.7087 | 09868
7.3 | Tubo de PVC soldável marrom p/ água Ø = 32mm c/ 6m | unid | 2 | 28.62 | 4.293 | 65.826 | 25% | 82.2825 | 09869
7.4 | Tubo de PVC soldável marrom p/ água Ø = 40mm c/ 6m | unid | 1 | 39 | 5.85 | 44.85 | 25% | 56.0625 | 09874
7.5 | Tubo de PVC soldável marrom p/ água Ø = 60mm c/ 6m | unid | 22 | 85.02 | 12.753 | 2151.006 | 25% | 2688.7575 | 09873
7.6 | Tubo de PVC soldável marrom p/ água Ø = 75mm c/ 6m | unid | 0.5 | 130.32 | 19.548 | 74.934 | 25% | 93.6675 | 09871
7.7 | Joelho 90° soldável redução c/ bucha de latão Ø = 25mm - ¾" | unid | 4 | 1.61 | 0.2415 | 7.406 | 25% | 9.2575
7.8 | Joelho 90° soldável redução c/ bucha de latão Ø = 25mm - ½" | unid | 26 | 3.85 | 0.5775 | 115.115 | 25% | 143.8938 | 20147
7.9 | Curva 90° soldável Ø = 25mm | unid | 53 | 1.62 | 0.243 | 98.739 | 25% | 123.4238 | 01956
7.10 | Curva 90° soldável Ø = 32mm | unid | 4 | 3.51 | 0.5265 | 16.146 | 25% | 20.1825 | 01957
7.11 | Curva 90° soldável Ø = 40mm | unid | 1 | 6.19 | 0.9285 | 7.1185 | 25% | 8.8981 | 01958
7.12 | Curva 90° soldável Ø = 60mm | unid | 3 | 18.02 | 2.703 | 62.169 | 25% | 77.7112 | 01925
7.13 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca p/ registro Ø = 32mm - 1" | unid | 12 | 0.99 | 0.1485 | 13.662 | 25% | 17.0775 | 00108
7.14 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca p/ registro Ø = 40mm - 1 ¼" | unid | 2 | 2.12 | 0.318 | 4.876 | 25% | 6.095 | 00109
7.15 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca p/ registro Ø = 75mm - 2 ½" | unid | 2 | 2.57 | 0.3855 | 5.911 | 25% | 7.3887 | 00112
7.16 | Adaptador sold.c/ flange livre p/ cx. dágua Ø = 75mm - 2 ½" | unid | 1 | 100.96 | 15.144 | 116.104 | 25% | 145.13 | 00083
7.17 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca p/ registro Ø = 75mm - 2 ½" | unid | 1 | 13.3 | 1.995 | 15.295 | 25% | 19.1188 | 00104
7.18 | Bucha de Redução soldável curta Ø = 32mm - 25mm | unid | 7 | 0.38 | 0.057 | 3.059 | 25% | 3.8238 | 00829
7.19 | Bucha de Redução soldável curta Ø = 40mm - 32mm | unid | 1 | 0.99 | 0.1485 | 1.1385 | 25% | 1.4231 | 00812
7.20 | Bucha de Redução soldável curta Ø = 50mm - 40mm | unid | 1 | 1.45 | 0.2175 | 1.6675 | 25% | 2.0844 | 00819
7.21 | Bucha de Redução soldável curta Ø = 75mm - 60mm | unid | 1 | 6.47 | 0.9705 | 7.4405 | 25% | 9.3006 | 00823
7.22 | Bucha de Redução soldável longa Ø = 60mm - 40mm | unid | 1 | 4.76 | 0.714 | 5.474 | 25% | 6.8425 | 00815
7.23 | Bucha de Redução soldável longa Ø = 60mm - 32mm | unid | 6 | 4.49 | 0.6735 | 30.981 | 25% | 38.7263 | 00814
7.24 | Joelho 90° soldável redução c/ rosca Ø = 25mm - ½" | unid | 20 | 1.7 | 0.255 | 39.1 | 25% | 48.875 | 03522
7.25 | Luva soldável Ø = 32mm | unid | 1 | 0.85 | 0.1275 | 0.9775 | 25% | 1.2219 | 03903
7.26 | Luva soldável Ø = 60mm | unid | 5 | 7.64 | 1.146 | 43.93 | 25% | 54.9125 | 03864
7.27 | Tê 90° Ø = 25mm | unid | 41 | 0.63 | 0.0945 | 29.7045 | 25% | 37.1306 | 07139
7.28 | Tê 90° Ø = 60mm | unid | 11 | 19.46 | 2.919 | 246.169 | 25% | 307.7113 | 07143
7.29 | Tê 90° c/ redução soldável Ø = 32mm - 25mm | unid | 1 | 3.26 | 0.489 | 3.749 | 25% | 4.6862 | 07136
7.30 | Bolsa de ligação p/ vaso sanitário Ø = 1 ½" | unid | 19 | 1.71 | 0.2565 | 37.3635 | 25% | 46.7044 | 06140
7.31 | Engate flexível cromado c/ canopla Ø = ½" c=40cm | unid | 31 | 17.88 | 2.682 | 637.422 | 25% | 796.7775 | 11684
7.32 | Tubo de ligação latão cromado c/ canopla p/ vaso sanitário 38mm | unid | 19 | 3.2 | 0.48 | 69.92 | 25% | 87.4
Esgoto Sanitário
7.33 | Tubo de PVC esgoto Ø = 40mm c/ 6m | unid | 16 | 15.54 | 2.331 | 285.936 | 25% | 357.42 | 09835
7.34 | Tubo de PVC esgoto Ø = 50mm c/ 6m | unid | 29 | 29.4 | 4.41 | 980.49 | 25% | 1225.6125 | 09838
7.35 | Tubo de PVC esgoto Ø = 100mm c/ 6m | unid | 22 | 45 | 6.75 | 1138.5 | 25% | 1423.125 | 09836
7.36 | Caixa sifonada Ø = 100x100x50 | unid | 12 | 9.33 | 1.3995 | 128.754 | 25% | 160.9425 | 05103
7.37 | Caixa sifonada Ø = 150x150x50 | unid | 22 | 19.44 | 2.916 | 491.832 | 25% | 614.79 | 11713
7.38 | Caixa de Inspeção simples de alvenaria 60x60cm | unid | 1 | 256 | 38.4 | 294.4 | 25% | 368 | 06140
7.39 | Caixa de Inspeção simples de alvenaria 80x80cm | unid | 3 | 306 | 45.9 | 1055.7 | 25% | 1319.625 | 11684
7.40 | Sifão flexível Ø = 1" - 1 ½" | unid | 55 | 6.41 | 0.9615 | 405.4325 | 25% | 506.7906 | 06148
7.41 | Sifão flexível Ø = 1" - 2" | unid | 1 | 14.28 | 2.142 | 16.422 | 25% | 20.5275 | 09835
7.42 | Sifão flexível p/ mictório Ø = 1¼" - 2" | unid | 8 | 9.88 | 1.482 | 90.896 | 25% | 113.62 | 20262
7.43 | Vávula p/ lavatório, tanque e pia Ø = 1" | unid | 26 | 41.34 | 6.201 | 1236.066 | 25% | 1545.0825 | 09836
7.44 | Bucha de redução longa Ø = 50mm - 40mm | unid | 40 | 1.07 | 0.1605 | 49.22 | 25% | 61.525 | 20086
7.45 | Curva 45° longa Ø = 40mm | unid | 30 | 9.78 | 1.467 | 337.41 | 25% | 421.7625
7.46 | Curva 45° longa Ø = 100mm | unid | 3 | 24.95 | 3.7425 | 86.0775 | 25% | 107.5969 | 01965
7.47 | Curva 90° curta Ø = 100mm | unid | 7 | 12.84 | 1.926 | 103.362 | 25% | 129.2025 | 01966
7.48 | Curva 90° curta Ø = 40mm | unid | 71 | 2.36 | 0.354 | 192.694 | 25% | 240.8675 | 01933
7.49 | Curva 90° longa Ø = 100mm | unid | 4 | 24.48 | 3.672 | 112.608 | 25% | 140.76 | 01970
7.50 | Joelho 90° Ø = 40mm | unid | 8 | 3.4 | 0.51 | 31.28 | 25% | 39.1 | 20154
7.51 | Joelho 90° Ø = 100mm | unid | 11 | 19.06 | 2.859 | 241.109 | 25% | 301.3862 | 20157
7.52 | Joelho 90° Ø = 50mm | unid | 2 | 5.37 | 0.8055 | 12.351 | 25% | 15.4388 | 20155
7.53 | Joelho 90° c/ visita Ø = 100mm - 50mm | unid | 1 | 10.24 | 1.536 | 11.776 | 25% | 14.72 | 10836
7.54 | Joelho 90° c/ anel p/ esgoto secundário Ø = 40mm - 1 ½" | unid | 63 | 1.92 | 0.288 | 139.104 | 25% | 173.88 | 10835
7.55 | Junção simples Ø = 100mm - 50mm | unid | 3 | 7.47 | 1.1205 | 25.7715 | 25% | 32.2144 | 03659
7.56 | Junção simples Ø = 50mm - 50mm | unid | 6 | 4.83 | 0.7245 | 33.327 | 25% | 41.6587 | 03662
7.57 | Luva simples Ø = 100mm | unid | 1 | 3.27 | 0.4905 | 3.7605 | 25% | 4.7006 | 03899
7.58 | Tê 90° Ø = 40mm | unid | 8 | 4.52 | 0.678 | 41.584 | 25% | 51.98 | 20155
7.59 | Tê 90° Ø = 50mm | unid | 34 | 3.68 | 0.552 | 143.888 | 25% | 179.86 | 07097
7.60 | Tê 90° Ø = 100mm | unid | 24 | 9.35 | 1.4025 | 258.06 | 25% | 322.575 | 07091
7.61 | Tê 90° c/ red. Ø = 100mm - 50mm | unid | 20 | 8.59 | 1.2885 | 197.57 | 25% | 246.9625 | 655
7.62 | Acessórios, conexões, cola, vedarosca, etc. | Vb | 1 | 380 | 57 | 437 | 25% | 546.25
Esgoto Pluvial
7.63 | Tubo de PVC esgoto Ø = 200mm c/ 6m | unid | 26 | 152.28 | 22.842 | 4553.172 | 25% | 5691.465 | 09819
7.64 | Tubo de PVC esgoto Ø = 100mm c/ 6m | unid | 10 | 45 | 6.75 | 517.5 | 25% | 646.875 | 09836
7.65 | Tubo de PVC esgoto Ø = 150mm c/ 6m | unid | 18 | 125.1 | 18.765 | 2589.57 | 25% | 3236.9625 | 20065
7.66 | Caixa de Inspeção simples de alvenaria 80x80cm c/ grelha metálica | unid | 10 | 354 | 53.1 | 4071 | 25% | 5088.75
7.67 | Curva 90° longa Ø = 150mm | unid | 10 | 72.62 | 10.893 | 835.13 | 25% | 1043.9125 | 01972
7.68 | Joelho 90° Ø = 150mm | unid | 4 | 49.79 | 7.4685 | 229.034 | 25% | 286.2925 | 20131
7.69 | Joelho 90° Ø = 100mm | unid | 4 | 15.61 | 2.3415 | 71.806 | 25% | 89.7575 | 20151
7.70 | Luva de correr Ø = 150mm | unid | 16 | 10.32 | 1.548 | 189.888 | 25% | 237.36 | 03833
7.71 | Luva de correr Ø = 200mm | unid | 2 | 62.21 | 9.3315 | 143.083 | 25% | 178.8537 | 03836
7.72 | Redução excêntrica de Ø = 150mm - 100mm | unid | 4 | 16.39 | 2.4585 | 75.394 | 25% | 94.2425 | 20034
Metais
7.73 | Torneira cromada p/ lavatório Ø = 25mm - ½" automática | unid | 16 | 168 | 25.2 | 3091.2 | 25% | 3864
7.74 | Torneira cromada p/pia Ø = 25mm - ½" | unid | 2 | 47.25 | 7.0875 | 108.675 | 25% | 135.8438 | 07097
7.75 | Torneira cromada p/ tanque Ø = 25mm - ¾" | unid | 1 | 47.25 | 7.0875 | 54.3375 | 25% | 67.9219 | 07091
7.76 | Registro de gaveta bruto industrial Ø = 2 ½" | unid | 1 | 222.59 | 33.3885 | 255.9785 | 25% | 319.9731 | 11655
7.77 | Registro de gaveta bruto industrial Ø = 2" | unid | 6 | 87.52 | 13.128 | 603.888 | 25% | 754.86
7.78 | Registro de gaveta c/ conopla cromada Ø = 1 ½" | unid | 1 | 97.4 | 14.61 | 112.01 | 25% | 140.0125 | 06015
7.79 | Registro de gaveta c/ conopla cromada Ø = 1" | unid | 6 | 85.58 | 12.837 | 590.502 | 25% | 738.1275 | 09880
7.80 | Vávula p/ mictorio Pressmatic ¾" | unid | 6 | 182.02 | 27.303 | 1255.938 | 25% | 1569.9225
Louças
7.81 | Lavatório de louça c/ coluna, branco, tamanho médio | unid | 16 | 67.4 | 10.11 | 1240.16 | 25% | 1550.2 | 10426
7.82 | Mictório c/ sifão acoplado de louça, branco | unid | 6 | 104.79 | 15.7185 | 723.051 | 25% | 903.8138 | 10430
7.83 | Vaso sanitário c/ caixa de descarga acoplada, branco | unid | 19 | 174.93 | 26.2395 | 3822.2205 | 25% | 4777.7756 | 10422
7.84 | Tanque de Louça c/ coluna | unid | 1 | 124.17 | 18.6255 | 142.7955 | 25% | 178.4944 | 20271
| Subtotal |  |  | 37022.03 | 5463.3045 | 42485.3345 |  | 53106.6681
8.0 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
Contramarcos
8.1 | Contramarco de alumínio J1 345x160x120cm | unid | 31 | 72 | 10 | 2542 | 30% | 3304.6
8.2 | Contramarco de alumínio J2 340x160x120cm | unid | 11 | 70.1 | 10 | 881.1 | 30% | 1145.43
8.3 | Contramarco de alumínio J3 440x160x120cm | unid | 20 | 90.8 | 15 | 2116 | 30% | 2750.8
8.4 | Contramarco de alumínio J4 310x160x120cm | unid | 6 | 64 | 10 | 444 | 30% | 577.2
8.5 | Contramarco de alumínio J5 320x160x120cm | unid | 1 | 66 | 10 | 76 | 30% | 98.8
8.6 | Contramarco de alumínio J6 300x160x120cm | unid | 1 | 62 | 10 | 72 | 30% | 93.6
8.7 | Contramarco de alumínio J7 190x160x120cm | unid | 1 | 29.5 | 10 | 39.5 | 30% | 51.35
8.8 | Contramarco de alumínio J8 550x160x120cm | unid | 1 | 115 | 20 | 135 | 30% | 175.5
8.9 | Contramarco de alumínio J9 650x160x120cm | unid | 2 | 135 | 20 | 310 | 30% | 403
8.10 | Contramarco de alumínio J10 200x120x120cm | unid | 5 | 31 | 10 | 205 | 30% | 266.5
8.11 | Contramarco de alumínio J11 225x160x120cm | unid | 1 | 47 | 10 | 57 | 30% | 74.1
8.12 | Contramarco de alumínio J12 290x160x120cm | unid | 1 | 60 | 10 | 70 | 30% | 91
8.13 | Contramarco de alumínio J13 240x160x120cm | unid | 5 | 50 | 10 | 300 | 30% | 390
8.14 | Contramarco de alumínio J14 245x160x120cm | unid | 1 | 50.55 | 10 | 60.55 | 30% | 78.715
8.15 | Contramarco de alumínio J15 250x160x120cm | unid | 1 | 51.6 | 10 | 61.6 | 30% | 80.08
8.16 | Contramarco de alumínio J16 150x080x200cm | unid | 4 | 15.5 | 10 | 102 | 30% | 132.6
8.17 | Contramarco de alumínio J17 090x160x120cm | unid | 1 | 18.6 | 10 | 28.6 | 30% | 37.18
8.18 | Contramarco de alumínio J18 260x080x200cm | unid | 6 | 27 | 10 | 222 | 30% | 288.6
8.19 | Contramarco de alumínio J19 150x160x120cm | unid | 4 | 31 | 10 | 164 | 30% | 213.2
8.20 | Contramarco de alumínio p/ porta 120x210cm | unid | 8 | 32.5 | 10 | 340 | 30% | 442
8.21 | Contramarco de alumínio p/ porta 180x210cm | unid | 3 | 49 | 10 | 177 | 30% | 230.1
8.22 | Contramarco de alumínio p/ porta 400x220cm | unid | 1 | 115 | 15 | 130 | 30% | 169
8.23 | Contramarco de alumínio p/ porta 100x210cm | unid | 2 | 27.5 | 10 | 75 | 30% | 97.5
8.24 | Contramarco de alumínio p/ porta 090x210cm | unid | 1 | 24.5 | 10 | 34.5 | 30% | 44.85
8.25 | Contramarco de alumínio p/ porta 080x210cm | unid | 9 | 22 | 10 | 288 | 30% | 374.4
8.26 | Contramarco de alumínio p/ porta 080x180cm | unid | 8 | 19 | 10 | 232 | 30% | 301.6
8.27 | Contramarco de alumínio p/ porta 060x180cm | unid | 12 | 14 | 10 | 288 | 30% | 374.4
Portas
8.28 | Porta de alumínio c/ vidros 120x210cm | unid | 8 | 1077.87 | 32 | 8878.96 | 17.5% | 10432.778
8.29 | Porta de alumínio c/ vidros 180x210cm | unid | 3 | 1276.24 | 38 | 3942.72 | 17.5% | 4632.696
8.30 | Porta de alumínio c/ vidros 400x220cm | unid | 3 | 2184.9 | 65 | 6749.7 | 17.5% | 7930.8975
8.31 | Porta de alumínio c/ vidros 100x210cm | unid | 2 | 742.87 | 20 | 1525.74 | 17.5% | 1792.7445
8.32 | Porta de alumínio c/ vidros 90x210cm | unid | 1 | 730.83 | 20 | 750.83 | 17.5% | 882.2253
8.33 | Porta de alumínio c/ vidros 80x210cm | unid | 9 | 719.99 | 20 | 6659.91 | 17.5% | 7825.3943
8.34 | Porta de alumínio c/ vidros 80x180cm | unid | 6 | 476.78 | 15 | 2950.68 | 17.5% | 3467.049
8.35 | Porta de alumínio c/ vidros 60x180cm | unid | 12 | 476.78 | 15 | 5901.36 | 17.5% | 6934.098
Janelas
8.36 | Janela de alumínio c/ vidros J1 345x160x120cm | unid | 31 | 1392.7 | 41.78 | 44468.88 | 17.5% | 52250.934
8.37 | Janela de alumínio c/ vidros J2 340x160x120cm | unid | 11 | 1384.47 | 41 | 15680.17 | 17.5% | 18424.1997
8.38 | Janela de alumínio c/ vidros J3 440x160x120cm | unid | 20 | 1784.15 | 53 | 36743 | 17.5% | 43173.025
8.39 | Janela de alumínio c/ vidros J4 310x160x120cm | unid | 6 | 1248.5 | 37 | 7713 | 17.5% | 9062.775
8.40 | Janela de alumínio c/ vidros J5 320x160x120cm | unid | 1 | 1310.3 | 40 | 1350.3 | 17.5% | 1586.6025
8.41 | Janela de alumínio c/ vidros J6 300x160x120cm | unid | 1 | 1227.89 | 37 | 1264.89 | 17.5% | 1486.2458
8.42 | Janela de alumínio c/ vidros J7 190x160x120cm | unid | 1 | 754.04 | 23 | 777.04 | 17.5% | 913.022
8.43 | Janela de alumínio c/ vidros J8 550x160x120cm | unid | 1 | 2102.4 | 70 | 2172.4 | 17.5% | 2552.57
8.44 | Janela de alumínio c/ vidros J9 650x160x120cm | unid | 2 | 2628.83 | 78 | 5413.66 | 17.5% | 6361.0505
8.45 | Janela de alumínio c/ vidros J10 200x120x120cm | unid | 5 | 815.84 | 25 | 4204.2 | 17.5% | 4939.935
8.46 | Janela de alumínio c/ vidros J11 225x160x120cm | unid | 1 | 836.44 | 25 | 861.44 | 17.5% | 1012.192
8.47 | Janela de alumínio c/ vidros J12 290x160x120cm | unid | 1 | 1186.69 | 37 | 1223.69 | 17.5% | 1437.8358
8.48 | Janela de alumínio c/ vidros J13 240x160x120cm | unid | 5 | 980.66 | 29 | 5048.3 | 17.5% | 5931.7525
8.49 | Janela de alumínio c/ vidros J14 245x160x120cm | unid | 1 | 1145.47 | 37 | 1182.47 | 17.5% | 1389.4023
8.50 | Janela de alumínio c/ vidros J15 250x160x120cm | unid | 1 | 1310.28 | 40 | 1350.28 | 17.5% | 1586.579
8.51 | Janela de alumínio c/ vidros J16 150x080x200cm | unid | 4 | 918.86 | 29 | 3791.44 | 17.5% | 4454.942
8.52 | Janela de alumínio c/ vidros J17 090x160x120cm | unid | 1 | 939.46 | 29 | 968.46 | 17.5% | 1137.9405
8.53 | Janela de alumínio c/ vidros J18 260x080x200cm | unid | 6 | 960.06 | 29 | 5934.36 | 17.5% | 6972.873
8.54 | Janela de alumínio c/ vidros J19 150x160x120cm | unid | 4 | 980.66 | 29 | 4038.64 | 17.5% | 4745.402
| Subtotal |  |  | 184119.19 | 6878.18 | 190997.37 |  | 225603.266
9.0 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
9.1 | Batentes 160x210cm | unid | 2 | 73.58 | 20 | 187.16 | 30% | 243.308 | 00191
9.2 | Batentes 80x210cm | unid | 12 | 36.79 | 20 | 681.48 | 30% | 885.924 | 00191
9.3 | Batentes 90x210cm | unid | 20 | 36.79 | 20 | 1135.8 | 30% | 1476.54 | 00191
9.4 | Batentes 100x210cm | unid | 26 | 36.79 | 20 | 1476.54 | 30% | 1919.502 | 00191
9.5 | Porta de abrir 2 folha 160x210cm (prancheta ancabeçada) | unid | 2 | 155.02 | 80 | 470.04 | 30% | 611.052 | 04992
9.6 | Porta de abrir 1 folha 80x210cm (prancheta encabeçada) | unid | 12 | 77.51 | 40 | 1410.12 | 30% | 1833.156 | 04992
9.7 | Porta de abrir 1 folha 90x210cm (prancheta encabeçada) | unid | 20 | 100.37 | 40 | 2807.4 | 30% | 3649.62 | 04987
9.8 | Porta de abrir 1 folha 100x210cm (prancheta encabeçada) | unid | 26 | 111.52 | 40 | 3939.52 | 30% | 5121.376 | 04989
9.9 | Alizares | m | 170 | 3.64 | 0.6 | 720.8 | 30% | 937.04 | 00186
| Subtotal |  |  | 9046.86 | 3782 | 12828.86 |  | 16677.518
10.0 | FERRAGENS
10.1 | Fechadura para porta interna | unid | 60 | 41.9 | 0 | 2514 | 30% | 3268.2 | 11477
10.2 | Dobradiças de latão cromado 3 ½" (4 p/ porta) | unid | 248 | 3.03 | 0 | 751.44 | 30% | 976.872 | 02435
10.3 | Parafusos para dobradiças | unid | 1488 | 0.05 | 0 | 74.4 | 30% | 96.72
| Subtotal |  |  | 3339.84 | 0 | 3339.84 |  | 4341.792
11.0 | ESQUADRIAS METÁLICAS
11.1 | Escada tipo marinheiro c/ gaiola de 80x520cm aço CA50A Ø = 16,0mm | unid | 1 | 180 | 60 | 240 | 25% | 300
11.2 | Porta em chapa de aço # = 1,21mm (chapa nº 18) de 80x80cm p/ alçapão | unid | 2 | 37.2 | 9.3 | 93 | 25% | 116.25
11.3 | Porta em chapa de aço # = 1,21mm (chapa nº 18) de 100x210cm | unid | 1 | 217 | 28 | 245 | 25% | 306.25
11.4 | Guarda Corpo e corrimão Tubular duplo ( Ver de Caderno de Encargos) | m | 90 | 70.8 | 12.6 | 7506 | 25% | 9382.5
11.5 | Corrimão Tubular duplo (Ver Caderno de encargos) | m | 100 | 23.59 | 7.08 | 3067 | 25% | 3833.75 | 21022
| Subtotal |  |  | 9202.4 | 1948.6 | 11151 |  | 13938.75
12.0 | COBERTURA
12.1 | Estrutura metálica | m² | 1320 | 36 | 5.2 | 54384 | 17.5% | 63901.2
12.2 | Telha de aço zincado trapezoidal # = 0,5mm | unid | 1320 | 24.57 | 4.8 | 38768.4 | 17.5% | 45552.87 | 07243
12.3 | Calhas em chapas galvanizadas nº 24 | m | 141 | 18.09 | 5.43 | 3316.32 | 25% | 4145.4 | 01118
12.4 | Rufos metálicos em chapas nº 24 | m | 96 | 18.09 | 5.43 | 2257.92 | 25% | 2822.4 | 01118
12.5 | Chapins metálicos de proteção em chapas nº 24 | m | 96 | 18.09 | 5.43 | 2257.92 | 25% | 2822.4 | 01118
12.6 | Tubos de queda em PVC Ø = 100mm | unid | 90 | 41.34 | 6.201 | 4278.69 | 25% | 5348.3625 | 09836
12.7 | Acessórios, parafusos, conexões em PVC, vedantes, arruelas, etc. | Vb | 1 | 600 | 100 | 700 | 25% | 875
| Subtotal |  |  | 90296.97 | 15666.28 | 105963.25 |  | 125467.6325
13.0 | FORRO
13.1 | Forro de gesso em placas 60x60cm c/ junta de dilatação (baguete) | m² | 400 | 8.89 | 17.6 | 10596 | 17.5% | 12450.3 | 04812
| Subtotal |  |  | 3556 | 7040 | 10596 |  | 12450.3
14.0 | VIDRAÇARIA
14.1 | Porta de correr em vidro temp.inco.de 495x290cm #=10mm c/bandeira fixa | unid | 4 | 2334.6 | 120 | 9818.4 | 17.5% | 11536.62 | 10507
| Subtotal |  |  | 9338.4 | 480 | 9818.4 |  | 11536.62
15.0 | PINTURA
15.1 | Fundo Preparador de paredes (interno incluindo tetos e vigas e externo) | m² | 11526 | 0.7 | 0.4 | 12678.6 | 30% | 16482.18 | 06089
15.2 | Massa corrida acrílica | m² | 3567 | 4 | 5.5 | 33886.5 | 30% | 44052.45 | 74134/04052
15.3 | Tinta acrílica fosca (interno incluindo tetos e vigas e externo) | m² | 11526 | 4 | 8.39 | 142807.14 | 30% | 185649.282 | 73954/07356
15.4 | Esmalte Sintético | m² | 487 | 2.3 | 2.2 | 2191.5 | 30% | 2848.95 | 07227
15.5 | Acessórios, fita crepe, solventes, rolos, etc. | Vb | 1 | 560 | 80 | 640 | 30% | 832
| Subtotal |  |  | 70120.3 | 122083.44 | 192203.74 |  | 249864.862
16.0 | DIVERSOS
16.1 | Peitoril p/ janelas em granito polido de 30cm | m | 324 | 36.42 | 4.5 | 13258.08 | 30% | 17235.504
16.2 | Impermeabilização das marquizes | m² | 450 | 12.3 | 7 | 8685 | 30% | 11290.5 | 00141
16.3 | Tratamento das juntas de dilatação de piso , parede e teto | m | 450 | 20 | 5 | 11250 | 30% | 14625
16.4 | Banc.de granito pol.c/150x60cm p/cuba aço inox 56x34x18cm | und | 6 | 110.17 | 30 | 841.02 | 30% | 1093.326 | 10841
16.5 | Divisória em granito polido # = 3cm p/ banheiro | m² | 40 | 196.04 | 20 | 8641.6 | 30% | 11234.08 | 10841
16.6 | Kit de segurança p/ deficiente físico | unid | 10 | 153 | 10 | 1630 | 17.5% | 1915.25
16.7 | Mola fecha porta p/ banheiros | unid | 6 | 181.69 | 10 | 1150.14 | 17.5% | 1351.4145
16.8 | Barras antipânico p/ portas de 2folhas c/ fechadura e chave | unid | 8 | 481 | 60 | 4328 | 17.5% | 5085.4
16.9 | Limpeza e entrega final | Vb | 1 | 120 | 1200 | 1320 | 30% | 1716
| Subtotal |  |  | 41425.84 | 9678 | 51103.84 |  | 65546.4745
| TOTAL GERAL |  |  | 1880265.66 | 844018.9445 | 2724284.6045 |  | 3495231.0931
C/ BDI MÉDIO = 28%
Alfenas, 22 de outubro de 2010.
VINICIUS ADELINO DA FONSECA
ENGº CIVIL - CREA 26.567/D

## Cron. Geral
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - UNIVERSIDAE FEDERAL DE ALFENAS
SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS
PRÉDIO B - UNIDADE II
CRONOGRAMA - ANEXO III
ITEM | DESCRIÇÃO |  | MATERIAL | MDO | TOTAL | MÊS | [10 empty] | TOTAL
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES:
1.1 | Procedimentos Administrativos (licenças, taxas, aprovação de planta e placas) | 1 | 0 | 3900 | 3900 | MÊS 1: 100% | 100%
1.2 | Limpeza do terreno | 1500 | 0 | 0.4 | 780 | MÊS 1: 100% | 100%
1.3 | Remoção de Entulho (Ver Especificações Técnicas ) | 200 | 0 | 10 | 2600 | MÊS 1: 100% | 100%
1.4 | Instalação de Canteiro (escritórios, depósito, etc.) | 60 | 50 | 36 | 5160 | MÊS 1: 100% | 100%
1.5 | Padrão de entrada de água (concessionária local) | 1 | 380 | 70 | 450 | MÊS 1: 100% | 100%
1.6 | Padrão de entrada de energia elétrica (concessionária local) | 1 | 461.17 | 70 | 531.17 | MÊS 1: 100% | 100%
1.7 | Marcação da obra (topografia, nivelamento, posicionamento das fundações) | 1320 | 0 | 1 | 1551 | MÊS 1: 100% | 100%
1.8 | Fech. do canteiro c/ tapumes em chapa compensada # = 14mm e pontaletes | 150 | 31 | 12.4 | 8463 | MÊS 1: 100% | 100%
1.9 | Movimentação de Terra Corte | 500 | 0 | 4 | 2600 | MÊS 1: 100% | 100%
| Compactação | 1320 | 0 | 1 | 1716 | MÊS 1: 100% | 100%
| Empréstimo | 400 | 0 | 4 | 2080 | MÊS 1: 100% | 100%
| Subtotal |  | 9975.9694 | 19855.2006 | 29831.17 | 29831.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29831.17
2.0 | FUNDAÇÕES:
2.1 | Escavação mecânica de estacas Ø = 25cm tipo perfurada | 12 | 0 | 17.6 | 274.56 | MÊS 1: 50%; MÊS 2: 50% | 100%
2.2 | Escavação mecânica de estacas Ø = 38cm tipo Strauss | 2120 | 0 | 18.62 | 51316.72 | MÊS 1: 50%; MÊS 2: 50% | 100%
2.3 | Escavação manual de blocos | 130 | 0 | 17.6 | 2974.4 | MÊS 2: 50%; MÊS 3: 50% | 100%
2.4 | Escavação manual de baldrames | 48 | 0 | 17.6 | 1098.24 | MÊS 2: 100% | 100%
2.5 | Escavação manual das vigas do fosso | 2 | 0 | 17.6 | 45.76 | MÊS 2: 100% | 100%
2.6 | Estacas Ø = 25cm aço | 50 | 4.63 | 1 | 365.95 | MÊS 1: 100% | 100%
| concreto fck = 20Mpa | 1 | 258.24 | 15 | 355.212 | MÊS 1: 50%; MÊS 2: 50% | 100%
2.7 | Estacas Ø = 38cm aço | 2651 | 4.63 | 1 | 19402.669 | MÊS 1: 50%; MÊS 2: 50% | 100%
| concreto fck = 20Mpa | 344 | 258.24 | 15 | 122192.928 | MÊS 1: 50%; MÊS 2: 50% | 100%
2.8 | Blocos formas | 378 | 14.86 | 26.4 | 20275.164 | MÊS 1: 50%; MÊS 2: 50% | 100%
| aço | 8471 | 4.63 | 1 | 61999.249 | MÊS 1: 50%; MÊS 2: 50% | 100%
| concreto fck = 25Mpa | 93 | 303.4 | 15 | 38494.56 | MÊS 1: 100% | 100%
2.9 | Baldrames formas | 427 | 14.86 | 26.4 | 22903.426 | MÊS 1: 50%; MÊS 2: 50% | 100%
|  | 1790 | 4.63 | 1 | 13101.01 | MÊS 1: 30%; MÊS 2: 25%; MÊS 3: 45% | 100%
| concreto fck = 25Mpa | 34 | 303.4 | 15 | 14073.28 | MÊS 2: 25%; MÊS 3: 75% | 100%
2.10 | Vigas do Fosso aço | 39 | 4.63 | 1 | 285.441 | MÊS 1: 30%; MÊS 3: 70% | 100%
| concreto fck = 25Mpa | 1 | 303.4 | 30 | 433.42 | MÊS 3: 100% | 100%
| Subtotal |  | 260110.409 | 109481.58 | 369591.989 | 192236.4093 | 158784.7365 | 18570.8432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369591.989
3.0 | ESTRUTURA:
3.1 | Pilares formas | 1803 | 14.86 | 26.4 | 96709.314 | 10% | 10% | 5% | 20% | 25% | 15% | 15% |  |  |  |  | 100%
| aço | 25000 | 4.63 | 1 | 182975 | MÊS 1: 30%; MÊS 2: 10%; MÊS 5: 25%; MÊS 6: 15%; MÊS 7: 20% | 100%
| concreto fck = 25Mpa | 131 | 303.4 | 30 | 56778.02 | MÊS 3: 25%; MÊS 4: 25%; MÊS 6: 25%; MÊS 7: 25% | 100%
3.2 | Vigas formas | 3666 | 14.86 | 26.4 | 196636.908 | MÊS 2: 10%; MÊS 3: 15%; MÊS 4: 15%; MÊS 5: 25%; MÊS 6: 25%; MÊS 7: 10% | 100%
| aço | 28342 | 4.63 | 1 | 207435.098 | MÊS 3: 20%; MÊS 4: 20%; MÊS 5: 25%; MÊS 6: 25%; MÊS 7: 10% | 100%
| concreto fck = 25Mpa | 392 | 303.4 | 30 | 169900.64 | MÊS 4: 25%; MÊS 5: 25%; MÊS 6: 25%; MÊS 7: 25% | 100%
3.3 | Laje maciça formas | 652 | 14.86 | 26.4 | 34971.976 | MÊS 5: 25%; MÊS 6: 50%; MÊS 7: 25% | 100%
| aço | 6270 | 4.63 | 1 | 45890.13 | MÊS 5: 25%; MÊS 6: 50%; MÊS 7: 25% | 100%
| concreto fck = 25Mpa | 92 | 303.4 | 30 | 39874.64 | MÊS 5: 25%; MÊS 6: 50%; MÊS 7: 25% | 100%
3.4 | Escada formas | 300 | 14.86 | 26.4 | 16091.4 | MÊS 5: 25%; MÊS 6: 50%; MÊS 7: 25% | 100%
| aço | 1680 | 4.63 | 1 | 12295.92 | MÊS 5: 25%; MÊS 6: 50%; MÊS 7: 25% | 100%
| concreto fck = 25Mpa | 51 | 303.4 | 30 | 22104.42 | MÊS 5: 25%; MÊS 6: 50%; MÊS 7: 25% | 100%
3.5 | Laje Treliça de piso | 2640 | 79.2 | 8.7 | 301672.8 | MÊS 5: 25%; MÊS 6: 45%; MÊS 7: 30% | 100%
3.6 | Laje Treliça de cobertura | 1320 | 70 | 8.7 | 135049.2 | MÊS 8: 100% | 100%
3.7 | Madeira roliça p/ escoramento em peças de ± 4m | 4000 | 3.2 | 0.8 | 20800 | MÊS 8: 100% | 100%
| Subtotal |  | 1164215.546 | 374969.92 | 1539185.466 | 64563.4314 | 47632.1222 | 90012.5265 | 146994.0836 | 331639.5615 | 421007.3166 | 281487.2242 | 155849.2 | 0 | 0 | 0 | 1539185.466
4.0 | VEDAÇÃO:
4.1 | Alvenaria tijolo maciço comum 1 vez | 1740 | 24.8 | 14.55 | 89009.7 | MÊS 6: 20%; MÊS 7: 20%; MÊS 8: 20%; MÊS 9: 20%; MÊS 10: 20% | 100%
4.2 | Alvenaria tijolo maciço comum ½ vez | 1830 | 15.5 | 10.19 | 61116.51 | MÊS 6: 20%; MÊS 7: 20%; MÊS 8: 20%; MÊS 9: 20%; MÊS 10: 20% | 100%
4.3 | Divisória naval tipo colmeia c/ vidros | 200 | 70.46 | 12 | 19378.1 | MÊS 10: 50%; MÊS 11: 50% | 100%
| Subtotal |  | 109954.4414 | 59549.8685 | 169504.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30025.242 | 30025.242 | 30025.242 | 30025.242 | 39714.292 | 9689.05 | 169504.31
5.0 | REVESTIMENTO:
5.1 | Chapisco (incluindo chapisco rolado de teto e viga) | 11526 | 1.21 | 1.3 | 37609.338 | MÊS 5: 10%; MÊS 6: 10%; MÊS 7: 20%; MÊS 8: 20%; MÊS 9: 20%; MÊS 10: 20% | 100%
5.2 | Emboço | 7134 | 5 | 8.69 | 126963.798 | MÊS 7: 25%; MÊS 8: 25%; MÊS 9: 25%; MÊS 10: 25% | 100%
5.3 | Reboco | 7134 | 2 | 7.82 | 91072.644 | MÊS 8: 30%; MÊS 9: 30%; MÊS 10: 40% | 100%
5.4 | Gesso em teto sobre laje treliçada | 3120 | 6.28 | 6.26 | 50862.24 | MÊS 8: 50%; MÊS 9: 50% | 100%
5.5 | Requadração em gesso de vigas, cantos, quinas e vãos | 432 | 6.28 | 9.39 | 8800.272 | MÊS 8: 50%; MÊS 9: 50%
5.6 | Cerâmica 20x20cm PEI3 | 280 | 18.17 | 12 | 10981.88 | MÊS 9: 45%; MÊS 10: 45%; MÊS 11: 10% | 100%
5.7 | Pastilha de porcelana 5x5cm | 250 | 74.61 | 16 | 29448.25 | MÊS 9: 50%; MÊS 10: 50% | 100%
5.8 | Soleira em granito cinza 30 x 120cm # = 2cm p/ moldura do elevador | 6 | 44.07 | 5.4 | 385.866 | MÊS 11: 100% | 100%
5.9 | Espelho lateral em granito cinza 30 x 210cm # 2cm p/ moldura do elevador | 6 | 77.12 | 9.45 | 675.246 | MÊS 11: 100% | 100%
5.10 | Espelho frontal em granito cinza 20 x 140cm # 2cm p/ moldura do elevador | 6 | 34.27 | 4.2 | 300.066 | MÊS 11: 100% | 100%
5.11 | Espelho frontal em granito cinza 20 x 210cm # 2cm p/ moldura do elevador | 6 | 51.41 | 6.3 | 450.138 | MÊS 11: 100% | 100%
| Subtotal | 6 | 144524.042 | 213025.696 | 357549.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3760.9338 | 3760.9338 | 39262.8171 | 96415.8663 | 116081.8373 | 95357.8457 | 2909.504 | 357549.738
6.0 | PAVIMENTAÇÃO:
6.1 | Contrapiso de concreto fck= 11Mpa # = 6cm | 1320 | 13.66 | 1.8 | 26529.36 | MÊS 6: 100% | 100%
6.2 | Regularização de contrapiso em argamassa de cimento /areia traço 1:3 | 1320 | 6.96 | 10.38 | 29755.44 | MÊS 7: 100% | 100%
6.3 | Piso cerâmico 40x40cm PEI5 | 3960 | 15.6 | 12 | 142084.8 | MÊS 8: 25%; MÊS 9: 25%; MÊS 10: 25%; MÊS 11: 25% | 100%
6.4 | Rodapé em cerâmico h = 7cm | 1700 | 1.56 | 1.2 | 6099.6 | MÊS 11: 100% | 100%
6.5 | Contrapiso de concreto fck= 11Mpa (externo) # = 6cm | 150 | 13.66 | 1.8 | 3014.7 | MÊS 10: 100% | 100%
6.6 | Reg. de contrapiso (externo) em argamassa de cimento /areia traço 1:3 | 150 | 6.96 | 10.38 | 3381.3 | MÊS 10: 100% | 100%
6.7 | Soleira de granito cinza p/ porta 25x100cm | 76 | 30.6 | 3.75 | 3393.78 | MÊS 11: 100% | 100%
Escada Interna Central
6.8 | Espelho de granito cinza 100x17cm # = 2cm | 80 | 21.18 | 2.55 | 2467.92 | MÊS 11: 100% | 100%
6.9 | Piso de granito cinza 100x30cm # = 2cm | 80 | 36.42 | 4.5 | 4255.68 | MÊS 11: 100% | 100%
6.10 | Piso de granito cinza p/ os patamares 92x92cm # = 2cm | 48 | 105.47 | 12.7 | 7373.808 | MÊS 11: 100% | 100%
6.11 | Rodapé em granito cinza h = 8cm # = 2cm | 115 | 9.97 | 1.2 | 1669.915 | MÊS 11: 100% | 100%
Escadas Internas Laterais
6.12 | Espelho de granito de granito cinza de 110x17cm # = 2cm | 126 | 22.6 | 2.81 | 4162.158 | MÊS 11: 100% | 100%
6.13 | Piso de granito cinza de 110x30cm # = 2cm | 126 | 39.7 | 4.95 | 7313.67 | MÊS 11: 100% | 100%
6.14 | Piso de granito cinza p/ os patamares de 120x120cm # = 2cm | 16 | 173.1 | 21.6 | 4049.76 | MÊS 11: 100% | 100%
6.15 | Rodapé em granito cinza h = 8cm # = 2cm | 126 | 9.97 | 1.2 | 1829.646 | MÊS 11: 100% | 100%
| Escada Externa | [15 empty] | 0%
6.16 | Espelho de pedra luminária de 170x17cm # = 2cm | 24 | 13.64 | 4.34 | 560.976 | MÊS 11: 100% | 100%
6.17 | Piso de pedra luminária de 170x30cm # = 2cm | 24 | 24.07 | 7.65 | 989.664 | MÊS 11: 100% | 100%
6.18 | Piso de pedra luminária p/ os patamares de 20x40cm # = 2cm | 26 | 47.2 | 15 | 2102.36 | MÊS 11: 100% | 100%
| Subtotal |  | 158456.961 | 92577.576 | 251034.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26529.36 | 29755.44 | 35521.2 | 35521.2 | 41917.2 | 81790.137 | 251034.537
7.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
Hidráulicas
7.1 | Caixas dágua de fibra c/ tampa 5000 litros | 4 | 950 | 120 | 5350 | MÊS 8: 100% | 100%
7.2 | Tubo de PVC soldável marrom p/ água Ø = 25mm c/ 6m | 27 | 12.54 | 1.881 | 486.7087 | MÊS 7: 25%; MÊS 8: 25%; MÊS 9: 25%; MÊS 10: 25% | 100%
7.3 | Tubo de PVC soldável marrom p/ água Ø = 32mm c/ 6m | 2 | 28.62 | 4.293 | 82.2825 | MÊS 7: 25%; MÊS 8: 25%; MÊS 9: 25%; MÊS 10: 25% | 100%
7.4 | Tubo de PVC soldável marrom p/ água Ø = 40mm c/ 6m | 1 | 39 | 5.85 | 56.0625 | MÊS 7: 25%; MÊS 8: 25%; MÊS 9: 25%; MÊS 10: 25% | 100%
7.5 | Tubo de PVC soldável marrom p/ água Ø = 60mm c/ 6m | 22 | 85.02 | 12.753 | 2688.7575 | MÊS 7: 25%; MÊS 8: 25%; MÊS 9: 25%; MÊS 10: 25% | 100%
7.6 | Tubo de PVC soldável marrom p/ água Ø = 75mm c/ 6m | 0.5 | 130.32 | 19.548 | 93.6675 | MÊS 7: 25%; MÊS 8: 25%; MÊS 9: 25%; MÊS 10: 25% | 100%
7.7 | Joelho 90° soldável redução c/ bucha de latão Ø = 25mm - ¾" | 4 | 1.61 | 0.2415 | 9.2575 | MÊS 7: 25%; MÊS 8: 25%; MÊS 9: 25%; MÊS 10: 25% | 100%
7.8 | Joelho 90° soldável redução c/ bucha de latão Ø = 25mm - ½" | 26 | 3.85 | 0.5775 | 143.8938 | MÊS 7: 25%; MÊS 8: 25%; MÊS 9: 25%; MÊS 10: 25% | 100%
7.9 | Curva 90° soldável Ø = 25mm | 53 | 1.62 | 0.243 | 123.4238 | MÊS 7: 25%; MÊS 8: 25%; MÊS 9: 25%; MÊS 10: 25% | 100%
7.10 | Curva 90° soldável Ø = 32mm | 4 | 3.51 | 0.5265 | 20.1825 | MÊS 7: 25%; MÊS 8: 25%; MÊS 9: 25%; MÊS 10: 25% | 100%
7.11 | Curva 90° soldável Ø = 40mm | 1 | 6.19 | 0.9285 | 8.8981 | MÊS 7: 25%; MÊS 8: 25%; MÊS 9: 25%; MÊS 10: 25% | 100%
7.12 | Curva 90° soldável Ø = 60mm | 3 | 18.02 | 2.703 | 77.7112 | MÊS 7: 25%; MÊS 8: 25%; MÊS 9: 25%; MÊS 10: 25% | 100%
7.13 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca p/ registro Ø = 32mm - 1" | 12 | 0.99 | 0.1485 | 17.0775 | MÊS 7: 25%; MÊS 8: 25%; MÊS 9: 25%; MÊS 10: 25% | 100%
7.14 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca p/ registro Ø = 40mm - 1 ¼" | 2 | 2.12 | 0.318 | 6.095 | MÊS 7: 25%; MÊS 8: 25%; MÊS 9: 25%; MÊS 10: 25% | 100%
7.15 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca p/ registro Ø = 75mm - 2 ½" | 2 | 2.57 | 0.3855 | 7.3887 | MÊS 7: 25%; MÊS 8: 25%; MÊS 9: 25%; MÊS 10: 25% | 100%
7.16 | Adaptador sold.c/ flange livre p/ cx. dágua Ø = 75mm - 2 ½" | 1 | 100.96 | 15.144 | 145.13 | MÊS 7: 25%; MÊS 8: 25%; MÊS 9: 25%; MÊS 10: 25% | 100%
7.17 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca p/ registro Ø = 75mm - 2 ½" | 1 | 13.3 | 1.995 | 19.1188 | MÊS 7: 25%; MÊS 8: 25%; MÊS 9: 25%; MÊS 10: 25% | 100%
7.18 | Bucha de Redução soldável curta Ø = 32mm - 25mm | 7 | 0.38 | 0.057 | 3.8238 | MÊS 7: 25%; MÊS 8: 25%; MÊS 9: 25%; MÊS 10: 25% | 100%
7.19 | Bucha de Redução soldável curta Ø = 40mm - 32mm | 1 | 0.99 | 0.1485 | 1.4231 | MÊS 7: 25%; MÊS 8: 25%; MÊS 9: 25%; MÊS 10: 25% | 100%
7.20 | Bucha de Redução soldável curta Ø = 50mm - 40mm | 1 | 1.45 | 0.2175 | 2.0844 | MÊS 7: 25%; MÊS 8: 25%; MÊS 9: 25%; MÊS 10: 25% | 100%
7.21 | Bucha de Redução soldável curta Ø = 75mm - 60mm | 1 | 6.47 | 0.9705 | 9.3006 | MÊS 7: 25%; MÊS 8: 25%; MÊS 9: 25%; MÊS 10: 25% | 100%
7.22 | Bucha de Redução soldável longa Ø = 60mm - 40mm | 1 | 4.76 | 0.714 | 6.8425 | MÊS 7: 25%; MÊS 8: 25%; MÊS 9: 25%; MÊS 10: 25% | 100%
7.23 | Bucha de Redução soldável longa Ø = 60mm - 32mm | 6 | 4.49 | 0.6735 | 38.7263 | MÊS 7: 25%; MÊS 8: 25%; MÊS 9: 25%; MÊS 10: 25% | 100%
7.24 | Joelho 90° soldável redução c/ rosca Ø = 25mm - ½" | 20 | 1.7 | 0.255 | 48.875 | MÊS 7: 25%; MÊS 8: 25%; MÊS 9: 25%; MÊS 10: 25% | 100%
7.25 | Luva soldável Ø = 32mm | 1 | 0.85 | 0.1275 | 1.2219 | MÊS 7: 25%; MÊS 8: 25%; MÊS 9: 25%; MÊS 10: 25% | 100%
7.26 | Luva soldável Ø = 60mm | 5 | 7.64 | 1.146 | 54.9125 | MÊS 7: 25%; MÊS 8: 25%; MÊS 9: 25%; MÊS 10: 25% | 100%
7.27 | Tê 90° Ø = 25mm | 41 | 0.63 | 0.0945 | 37.1306 | MÊS 7: 25%; MÊS 8: 25%; MÊS 9: 25%; MÊS 10: 25% | 100%
7.28 | Tê 90° Ø = 60mm | 11 | 19.46 | 2.919 | 307.7113 | MÊS 7: 25%; MÊS 8: 25%; MÊS 9: 25%; MÊS 10: 25% | 100%
7.29 | Tê 90° c/ redução soldável Ø = 32mm - 25mm | 1 | 3.26 | 0.489 | 4.6862 | MÊS 7: 25%; MÊS 8: 25%; MÊS 9: 25%; MÊS 10: 25% | 100%
7.30 | Bolsa de ligação p/ vaso sanitário Ø = 1 ½" | 19 | 1.71 | 0.2565 | 46.7044 | MÊS 10: 100% | 100%
7.31 | Engate flexível cromado c/ canopla Ø = ½" c=40cm | 31 | 17.88 | 2.682 | 796.7775 | MÊS 10: 100% | 100%
7.32 | Tubo de ligação latão cromado c/ canopla p/ vaso sanitário 38mm | 19 | 3.2 | 0.48 | 87.4 | MÊS 10: 100% | 100%
Esgoto Sanitário
7.33 | Tubo de PVC esgoto Ø = 40mm c/ 6m | 16 | 15.54 | 2.331 | 357.42 | MÊS 3: 20%; MÊS 4: 20%; MÊS 5: 20%; MÊS 6: 20%; MÊS 7: 20% | 100%
7.34 | Tubo de PVC esgoto Ø = 50mm c/ 6m | 29 | 29.4 | 4.41 | 1225.6125 | MÊS 3: 20%; MÊS 4: 20%; MÊS 5: 20%; MÊS 6: 20%; MÊS 7: 20% | 100%
7.35 | Tubo de PVC esgoto Ø = 100mm c/ 6m | 22 | 45 | 6.75 | 1423.125 | MÊS 3: 20%; MÊS 4: 20%; MÊS 5: 20%; MÊS 6: 20%; MÊS 7: 20% | 100%
7.36 | Caixa sifonada Ø = 100x100x50 | 12 | 9.33 | 1.3995 | 160.9425 | MÊS 8: 100% | 100%
7.37 | Caixa sifonada Ø = 150x150x50 | 22 | 19.44 | 2.916 | 614.79 | MÊS 8: 100% | 100%
7.38 | Caixa de Inspeção simples de alvenaria 60x60cm | 1 | 256 | 38.4 | 368 | MÊS 8: 100% | 100%
7.39 | Caixa de Inspeção simples de alvenaria 80x80cm | 3 | 306 | 45.9 | 1319.625 | MÊS 8: 100% | 100%
7.40 | Sifão flexível Ø = 1" - 1 ½" | 55 | 6.41 | 0.9615 | 506.7906 | MÊS 10: 100% | 100%
7.41 | Sifão flexível Ø = 1" - 2" | 1 | 14.28 | 2.142 | 20.5275 | MÊS 10: 100% | 100%
7.42 | Sifão flexível p/ mictório Ø = 1¼" - 2" | 8 | 9.88 | 1.482 | 113.62 | MÊS 10: 100% | 100%
7.43 | Vávula p/ lavatório, tanque e pia Ø = 1" | 26 | 41.34 | 6.201 | 1545.0825 | MÊS 11: 100% | 100%
7.44 | Bucha de redução longa Ø = 50mm - 40mm | 40 | 1.07 | 0.1605 | 61.525 | MÊS 8: 100% | 100%
7.45 | Curva 45° longa Ø = 40mm | 30 | 9.78 | 1.467 | 421.7625 | MÊS 8: 100% | 100%
7.46 | Curva 45° longa Ø = 100mm | 3 | 24.95 | 3.7425 | 107.5969 | MÊS 8: 100% | 100%
7.47 | Curva 90° curta Ø = 100mm | 7 | 12.84 | 1.926 | 129.2025 | MÊS 8: 100% | 100%
7.48 | Curva 90° curta Ø = 40mm | 71 | 2.36 | 0.354 | 240.8675 | MÊS 8: 100% | 100%
7.49 | Curva 90° longa Ø = 100mm | 4 | 24.48 | 3.672 | 140.76 | MÊS 8: 100% | 100%
7.50 | Joelho 90° Ø = 40mm | 8 | 3.4 | 0.51 | 39.1 | MÊS 8: 100% | 100%
7.51 | Joelho 90° Ø = 100mm | 11 | 19.06 | 2.859 | 301.3862 | MÊS 8: 100% | 100%
7.52 | Joelho 90° Ø = 50mm | 2 | 5.37 | 0.8055 | 15.4388 | MÊS 8: 100% | 100%
7.53 | Joelho 90° c/ visita Ø = 100mm - 50mm | 1 | 10.24 | 1.536 | 14.72 | MÊS 8: 100% | 100%
7.54 | Joelho 90° c/ anel p/ esgoto secundário Ø = 40mm - 1 ½" | 63 | 1.92 | 0.288 | 173.88 | MÊS 8: 100% | 100%
7.55 | Junção simples Ø = 100mm - 50mm | 3 | 7.47 | 1.1205 | 32.2144 | MÊS 8: 100% | 100%
7.56 | Junção simples Ø = 50mm - 50mm | 6 | 4.83 | 0.7245 | 41.6587 | MÊS 8: 100% | 100%
7.57 | Luva simples Ø = 100mm | 1 | 3.27 | 0.4905 | 4.7006 | MÊS 8: 100% | 100%
7.58 | Tê 90° Ø = 40mm | 8 | 4.52 | 0.678 | 51.98 | MÊS 8: 100% | 100%
7.59 | Tê 90° Ø = 50mm | 34 | 3.68 | 0.552 | 179.86 | MÊS 8: 100% | 100%
7.60 | Tê 90° Ø = 100mm | 24 | 9.35 | 1.4025 | 322.575 | MÊS 8: 100% | 100%
7.61 | Tê 90° c/ red. Ø = 100mm - 50mm | 20 | 8.59 | 1.2885 | 246.9625 | MÊS 8: 100% | 100%
7.62 | Acessórios, conexões, cola, vedarosca, etc. | 1 | 380 | 57 | 546.25 | MÊS 8: 100% | 100%
Esgoto Pluvial
7.63 | Tubo de PVC esgoto Ø = 200mm c/ 6m | 26 | 152.28 | 22.842 | 5691.465 | MÊS 9: 100% | 100%
7.64 | Tubo de PVC esgoto Ø = 100mm c/ 6m | 10 | 45 | 6.75 | 646.875 | MÊS 9: 100% | 100%
7.65 | Tubo de PVC esgoto Ø = 150mm c/ 6m | 18 | 125.1 | 18.765 | 3236.9625 | MÊS 9: 100% | 100%
7.66 | Caixa de Inspeção simples de alvenaria 80x80cm c/ grelha metálica | 10 | 354 | 53.1 | 5088.75 | MÊS 9: 100% | 100%
7.67 | Curva 90° longa Ø = 150mm | 10 | 72.62 | 10.893 | 1043.9125 | MÊS 9: 100%
7.68 | Joelho 90° Ø = 150mm | 4 | 49.79 | 7.4685 | 286.2925 | MÊS 9: 100% | 100%
7.69 | Joelho 90° Ø = 100mm | 4 | 15.61 | 2.3415 | 89.7575 | MÊS 9: 100% | 100%
7.70 | Luva de correr Ø = 150mm | 16 | 10.32 | 1.548 | 237.36 | MÊS 9: 100% | 100%
7.71 | Luva de correr Ø = 200mm | 2 | 62.21 | 9.3315 | 178.8537 | MÊS 9: 100% | 100%
7.72 | Redução excêntrica de Ø = 150mm - 100mm | 4 | 16.39 | 2.4585 | 94.2425 | MÊS 9: 100% | 100%
Metais
7.73 | Torneira cromada p/ lavatório Ø = 25mm - ½" | 16 | 168 | 25.2 | 3864 | MÊS 11: 100% | 100%
7.74 | Torneira cromada p/pia Ø = 25mm - ½" | 2 | 47.25 | 7.0875 | 135.8438 | MÊS 11: 100% | 100%
7.75 | Torneira cromada p/ tanque Ø = 25mm - ¾" | 1 | 47.25 | 7.0875 | 67.9219 | MÊS 11: 100% | 100%
7.76 | Registro de gaveta bruto industrial Ø = 2 ½" | 1 | 222.59 | 33.3885 | 319.9731 | MÊS 11: 100% | 100%
7.77 | Registro de gaveta bruto industrial Ø = 2" | 6 | 87.52 | 13.128 | 754.86 | MÊS 11: 100% | 100%
7.78 | Registro de gaveta c/ conopla cromada Ø = 1 ½" | 1 | 97.4 | 14.61 | 140.0125 | MÊS 11: 100% | 100%
7.79 | Registro de gaveta c/ conopla cromada Ø = 1" | 6 | 85.58 | 12.837 | 738.1275 | MÊS 11: 100% | 100%
7.80 | Vávula p/ mictorio Pressmatic ¾" | 6 | 182.02 | 27.303 | 1569.9225 | MÊS 11: 100% | 100%
Louças
7.81 | Lavatório de louça c/ coluna, branco, tamanho médio | 16 | 67.4 | 10.11 | 1550.2 | MÊS 10: 100% | 100%
7.82 | Mictório c/ sifão acoplado de louça, branco | 6 | 104.79 | 15.7185 | 903.8138 | MÊS 10: 100% | 100%
7.83 | Vaso sanitário c/ caixa de descarga acoplada, branco | 19 | 174.93 | 26.2395 | 4777.7756 | MÊS 10: 100% | 100%
7.84 | Tanque de Louça c/ coluna | 1 | 124.17 | 18.6255 | 178.4944 | MÊS 10: 100% | 100%
| Subtotal |  | 46277.5375 | 6829.1306 | 53106.6681 | 0 | 0 | 601.2315 | 601.2315 | 601.2315 | 601.2315 | 1726.8299 | 12011.3966 | 17720.0697 | 10107.7022 | 9135.7437 | 53106.6681
8.0 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
Contramarcos
8.1 | Contramarco de alumínio J1 345x160x120cm | 31 | 72 | 10 | 3304.6 | MÊS 9: 100% | 100%
8.2 | Contramarco de alumínio J2 340x160x120cm | 11 | 70.1 | 10 | 1145.43 | MÊS 9: 100% | 100%
8.3 | Contramarco de alumínio J3 440x160x120cm | 20 | 90.8 | 15 | 2750.8 | MÊS 9: 100% | 100%
8.4 | Contramarco de alumínio J4 310x160x120cm | 6 | 64 | 10 | 577.2 | MÊS 9: 100% | 100%
8.5 | Contramarco de alumínio J5 320x160x120cm | 1 | 66 | 10 | 98.8 | MÊS 9: 100% | 100%
8.6 | Contramarco de alumínio J6 300x160x120cm | 1 | 62 | 10 | 93.6 | MÊS 9: 100% | 100%
8.7 | Contramarco de alumínio J7 190x160x120cm | 1 | 29.5 | 10 | 51.35 | MÊS 9: 100% | 100%
8.8 | Contramarco de alumínio J8 550x160x120cm | 1 | 115 | 20 | 175.5 | MÊS 9: 100% | 100%
8.9 | Contramarco de alumínio J9 650x160x120cm | 2 | 135 | 20 | 403 | MÊS 9: 100% | 100%
8.10 | Contramarco de alumínio J10 200x120x120cm | 5 | 31 | 10 | 266.5 | MÊS 9: 100% | 100%
8.11 | Contramarco de alumínio J11 225x160x120cm | 1 | 47 | 10 | 74.1 | MÊS 9: 100% | 100%
8.12 | Contramarco de alumínio J12 290x160x120cm | 1 | 60 | 10 | 91 | MÊS 9: 100% | 100%
8.13 | Contramarco de alumínio J13 240x160x120cm | 5 | 50 | 10 | 390 | MÊS 9: 100% | 100%
8.14 | Contramarco de alumínio J14 245x160x120cm | 1 | 50.55 | 10 | 78.715 | MÊS 9: 100% | 100%
8.15 | Contramarco de alumínio J15 250x160x120cm | 1 | 51.6 | 10 | 80.08 | MÊS 9: 100% | 100%
8.16 | Contramarco de alumínio J16 150x080x200cm | 4 | 15.5 | 10 | 132.6 | MÊS 9: 100% | 100%
8.17 | Contramarco de alumínio J17 090x160x120cm | 1 | 18.6 | 10 | 37.18 | MÊS 9: 100% | 100%
8.18 | Contramarco de alumínio J18 260x080x200cm | 6 | 27 | 10 | 288.6 | MÊS 9: 100% | 100%
8.19 | Contramarco de alumínio J19 150x160x120cm | 4 | 31 | 10 | 213.2 | MÊS 9: 100% | 100%
8.20 | Contramarco de alumínio p/ porta 120x210cm | 8 | 32.5 | 10 | 442 | MÊS 9: 100% | 100%
8.21 | Contramarco de alumínio p/ porta 180x210cm | 3 | 49 | 10 | 230.1 | MÊS 9: 100% | 100%
8.22 | Contramarco de alumínio p/ porta 400x220cm | 1 | 115 | 15 | 169 | MÊS 9: 100% | 100%
8.23 | Contramarco de alumínio p/ porta 100x210cm | 2 | 27.5 | 10 | 97.5 | MÊS 9: 100% | 100%
8.24 | Contramarco de alumínio p/ porta 090x210cm | 1 | 24.5 | 10 | 44.85 | MÊS 9: 100% | 100%
8.25 | Contramarco de alumínio p/ porta 080x210cm | 9 | 22 | 10 | 374.4 | MÊS 9: 100% | 100%
8.26 | Contramarco de alumínio p/ porta 080x180cm | 8 | 19 | 10 | 301.6 | MÊS 9: 100% | 100%
8.27 | Contramarco de alumínio p/ porta 060x180cm | 12 | 14 | 10 | 374.4 | MÊS 9: 100% | 100%
Portas
8.28 | Porta 120x210cm | 8 | 1077.87 | 32 | 10432.778 | MÊS 10: 50%; MÊS 11: 50% | 100%
8.29 | Porta 180x210cm | 3 | 1276.24 | 38 | 4632.696 | MÊS 10: 50%; MÊS 11: 50% | 100%
8.30 | Porta 400x220cm | 3 | 2184.9 | 65 | 7930.8975 | MÊS 10: 50%; MÊS 11: 50% | 100%
8.31 | Porta 100x210cm | 2 | 742.87 | 20 | 1792.7445 | MÊS 10: 50%; MÊS 11: 50% | 100%
8.32 | Porta 090x210cm | 1 | 730.83 | 20 | 882.2253 | MÊS 10: 50%; MÊS 11: 50% | 100%
8.33 | Porta 080x210cm | 9 | 719.99 | 20 | 7825.3943 | MÊS 10: 50%; MÊS 11: 50% | 100%
8.34 | Porta 080x180cm | 6 | 476.78 | 15 | 3467.049 | MÊS 10: 50%; MÊS 11: 50% | 100%
8.35 | Porta 060x180cm | 12 | 476.78 | 15 | 6934.098 | MÊS 10: 50%; MÊS 11: 50% | 100%
| Janelas |  |  |  | 0
8.36 | Janela de alumínio J1 345x160x120cm | 31 | 1392.7 | 41.78 | 52250.934 | MÊS 10: 50%; MÊS 11: 50% | 100%
8.37 | Janela de alumínio J2 340x160x120cm | 11 | 1384.47 | 41 | 18424.1997 | MÊS 10: 50%; MÊS 11: 50% | 100%
8.38 | Janela de alumínio J3 440x160x120cm | 20 | 1784.15 | 53 | 43173.025 | MÊS 10: 50%; MÊS 11: 50% | 100%
8.39 | Janela de alumínio J4 310x160x120cm | 6 | 1248.5 | 37 | 9062.775 | MÊS 10: 50%; MÊS 11: 50% | 100%
8.40 | Janela de alumínio J5 320x160x120cm | 1 | 1310.3 | 40 | 1586.6025 | MÊS 10: 50%; MÊS 11: 50% | 100%
8.41 | Janela de alumínio J6 300x160x120cm | 1 | 1227.89 | 37 | 1486.2458 | MÊS 10: 50%; MÊS 11: 50% | 100%
8.42 | Janela de alumínio J7 190x160x120cm | 1 | 754.04 | 23 | 913.022 | MÊS 10: 50%; MÊS 11: 50% | 100%
8.43 | Janela de alumínio J8 550x160x120cm | 1 | 2102.4 | 70 | 2552.57 | MÊS 10: 50%; MÊS 11: 50% | 100%
8.44 | Janela de alumínio J9 650x160x120cm | 2 | 2628.83 | 78 | 6361.0505 | MÊS 10: 50%; MÊS 11: 50% | 100%
8.45 | Janela de alumínio J10 200x120x120cm | 5 | 815.84 | 25 | 4939.935 | MÊS 10: 50%; MÊS 11: 50% | 100%
8.46 | Janela de alumínio J11 225x160x120cm | 1 | 836.44 | 25 | 1012.192 | MÊS 10: 50%; MÊS 11: 50% | 100%
8.47 | Janela de alumínio J12 290x160x120cm | 1 | 1186.69 | 37 | 1437.8358 | MÊS 10: 50%; MÊS 11: 50% | 100%
8.48 | Janela de alumínio J13 240x160x120cm | 5 | 980.66 | 29 | 5931.7525 | MÊS 10: 50%; MÊS 11: 50% | 100%
8.49 | Janela de alumínio J14 245x160x120cm | 1 | 1145.47 | 37 | 1389.4023 | MÊS 10: 50%; MÊS 11: 50% | 100%
8.50 | Janela de alumínio J15 250x160x120cm | 1 | 1310.28 | 40 | 1586.579 | MÊS 10: 50%; MÊS 11: 50% | 100%
8.51 | Janela de alumínio J16 150x080x200cm | 4 | 918.86 | 29 | 4454.942 | MÊS 10: 50%; MÊS 11: 50% | 100%
8.52 | Janela de alumínio J17 090x160x120cm | 1 | 939.46 | 29 | 1137.9405 | MÊS 10: 50%; MÊS 11: 50% | 100%
8.53 | Janela de alumínio J18 260x080x200cm | 6 | 960.06 | 29 | 6972.873 | MÊS 10: 50%; MÊS 11: 50% | 100%
8.54 | Janela de alumínio J19 150x160x120cm | 4 | 980.66 | 29 | 4745.402 | MÊS 10: 50%; MÊS 11: 50% | 100%
| Subtotal |  | 217478.8654 | 8124.4045 | 225603.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12286.105 | 106658.5805 | 106658.5805 | 225603.266
9.0 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
9.1 | Batentes 160x210cm | 2 | 73.58 | 20 | 243.308 | MÊS 9: 100% | 100%
9.2 | Batentes 80x210cm | 12 | 36.79 | 20 | 885.924 | MÊS 9: 100% | 100%
9.3 | Batentes 90x210cm | 20 | 36.79 | 20 | 1476.54 | MÊS 9: 100% | 100%
9.4 | Batentes 100x210cm | 26 | 36.79 | 20 | 1919.502 | MÊS 9: 100% | 100%
9.5 | Porta de abrir 2 folha 160x210cm (prancheta ancabeçada) | 2 | 155.02 | 80 | 611.052 | MÊS 10: 100% | 100%
9.6 | Porta de abrir 1 folha 80x210cm (prancheta encabeçada) | 12 | 77.51 | 40 | 1833.156 | MÊS 10: 100% | 100%
9.7 | Porta de abrir 1 folha 90x210cm (prancheta encabeçada) | 20 | 100.37 | 40 | 3649.62 | MÊS 10: 100% | 100%
9.8 | Porta de abrir 1 folha 100x210cm (prancheta encabeçada) | 26 | 111.52 | 40 | 5121.376 | MÊS 10: 100% | 100%
9.9 | Alizares | 170 | 3.64 | 0.6 | 937.04 | MÊS 10: 100% | 100%
| Subtotal |  | 11760.918 | 4916.6 | 16677.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4525.274 | 12152.244 | 0 | 16677.518
10.0 | FERRAGENS
10.1 | Fechadura para porta interna | 60 | 41.9 | 0 | 3268.2 | MÊS 10: 100% | 100%
10.2 | Dobradiças de latão cromado 3 ½" (4 p/ porta) | 248 | 3.03 | 0 | 976.872 | MÊS 10: 100% | 100%
10.3 | Parafusos para dobradiças | 1488 | 0.05 | 0 | 96.72 | MÊS 10: 100% | 100%
| Subtotal |  | 4341.792 | 0 | 4341.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4341.792 | 0 | 4341.792
11.0 | ESQUADRIAS METÁLICAS
11.1 | Escada tipo marinheiro c/ gaiola de 80x520cm aço CA50A Ø = 16,0mm | 1 | 180 | 60 | 300 | MÊS 10: 100% | 100%
11.2 | Porta em chapa de aço # = 1,21mm (chapa nº 18) de 80x80cm p/ alçapão | 2 | 37.2 | 9.3 | 116.25 | MÊS 10: 100% | 100%
11.3 | Porta em chapa de aço # = 1,21mm (chapa nº 18) de 100x210cm | 1 | 217 | 28 | 306.25 | MÊS 10: 100% | 100%
11.4 | Guarda Corpo e corrimão Tubular duplo ( Ver de Caderno de Encargos) | 90 | 70.8 | 12.6 | 9382.5 | MÊS 10: 100% | 100%
11.5 | Corrimão Tubular duplo (Ver Caderno de encargos) | 100 | 23.59 | 7.08 | 3833.75 | MÊS 10: 100% | 100%
| Subtotal |  | 11503 | 2435.75 | 13938.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13938.75 | 0 | 13938.75
12.0 | COBERTURA
12.1 | Estrutura de metálica | 1320 | 36 | 5.2 | 63901.2 | MÊS 10: 50%; MÊS 11: 50% | 100%
12.2 | Telha de aço zincado trapezoidal # = 0,5mm | 1320 | 24.57 | 4.8 | 45552.87 | MÊS 10: 50%; MÊS 11: 50% | 100%
12.3 | Calhas em chapas galvanizadas nº 24 | 141 | 18.09 | 5.43 | 4145.4 | MÊS 10: 50%; MÊS 11: 50% | 100%
12.4 | Rufos metálicos em chapas nº 24 | 96 | 18.09 | 5.43 | 2822.4 | MÊS 10: 50%; MÊS 11: 50% | 100%
12.5 | Chapins metálicos de proteção em chapas nº 24 | 96 | 18.09 | 5.43 | 2822.4 | MÊS 10: 50%; MÊS 11: 50% | 100%
12.6 | Tubos de queda em PVC Ø = 100mm | 90 | 41.34 | 6.201 | 5348.3625 | MÊS 10: 50%; MÊS 11: 50% | 100%
12.7 | Acessórios, parafusos, conexões em PVC, vedantes, arruelas, etc. | 1 | 600 | 100 | 875 | MÊS 10: 50%; MÊS 11: 50% | 100%
| Subtotal |  | 106917.6986 | 18549.9314 | 125467.6325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62733.8162 | 62733.8162 | 125467.6325
13.0 | FORRO
14.1 | Forro de gesso em placas 60x60cm | 400 | 8.89 | 17.6 | 12450.3 | MÊS 10: 30%; MÊS 11: 70% | 100%
| Subtotal |  | 4178.3 | 8272 | 12450.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3735.09 | 8715.21 | 12450.3
14.0 | VIDRAÇARIA
14.1 | Porta de correr em vidro temp.inco.de 495x290cm #=10mm c/bandeira fixa | 4 | 2334.6 | 120 | 11536.62 | MÊS 11: 100% | 100%
| Subtotal |  | 10972.62 | 564 | 11536.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11536.62 | 11536.62
15.0 | PINTURA
15.1 | Fundo Preparador de paredes (interno incluindo tetos e vigas e externo) | 11526 | 0.7 | 0.4 | 16482.18 | MÊS 10: 20%; MÊS 11: 80% | 100%
15.2 | Massa corrida acrílica | 3567 | 4 | 5.5 | 44052.45 | MÊS 10: 20%; MÊS 11: 80% | 100%
15.3 | Tinta acrílica fosca (interno incluindo tetos e vigas e externo) | 11526 | 4 | 8.39 | 185649.282 | MÊS 10: 20%; MÊS 11: 80% | 100%
15.4 | Esmalte Sintético | 487 | 2.3 | 2.2 | 2848.95 | MÊS 10: 20%; MÊS 11: 80% | 100%
15.5 | Acessórios, fita crepe, solventes, rolos, etc. | 1 | 560 | 80 | 832 | MÊS 10: 20%; MÊS 11: 80% | 100%
| Subtotal |  | 91156.39 | 158708.472 | 249864.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49972.9724 | 199891.8896 | 249864.862
16.0 | DIVERSOS
16.1 | Peitoril p/ janelas em granito polido de 30cm | 324 | 36.42 | 4.5 | 17235.504 | MÊS 9: 100% | 100%
16.2 | Impermeabilização das marquizes | 450 | 12.3 | 7 | 11290.5 | MÊS 9: 100% | 100%
16.3 | Tratamento das juntas de dilatação de piso , parede e teto | 450 | 20 | 5 | 14625 | MÊS 9: 100% | 100%
16.4 | Banc.de granito pol.c/150x60cm p/cuba aço inox 56x34x18cm | 6 | 110.17 | 30 | 1093.326 | MÊS 10: 100% | 100%
16.5 | Divisória em granito polido # = 3cm p/ banheiro | 40 | 196.04 | 20 | 11234.08 | MÊS 9: 100% | 100%
16.6 | Kit de segurança p/ deficiente físico | 10 | 153 | 10 | 1915.25 | MÊS 11: 100% | 100%
16.7 | Mola fecha porta p/ banheiros | 6 | 181.69 | 10 | 1351.4145 | MÊS 11: 100% | 100%
16.8 | Barras antipânico p/ portas de 2folhas c/ fechadura e chave | 8 | 481 | 60 | 5085.4 | MÊS 11: 100% | 100%
16.9 | Limpeza e entrega final | 1 | 120 | 1200 | 1716 | MÊS 11: 100% | 100%
| Subtotal |  | 53133.3375 | 12413.1325 | 65546.4745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54385.084 | 1093.326 | 10068.0645 | 65546.4745
| TOTAL GERAL |  | 2404957.8329 | 1090273.2621 | 3495231.095 | 286631.0107 | 206416.8587 | 109184.6012 | 147595.3151 | 336001.7268 | 481924.0839 | 382257.5532 | 329822.9049 | 270544.812 | 441723.611 | 503128.6156 | 3495231.0931
[6 empty] | 8.201% | 5.906% | 3.124% | 4.223% | 9.613% | 13.79% | 10.94% | 9.436% | 7.74% | 12.64% | 14.39% | 100%
[6 empty] | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS
Alfenas, 22 de outubro de 2010.
VINICIUS ADELINO DA FONSECA
ENGº CIVIL - CREA 26.567/D