## Plan. Prédio B-PC (FI)
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS
PLANILHA DO PRÉDIO C - CAMPUS VARGINHA - FASE I
( ANEXO II )
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | MATERIAL | MDO | TOTAL | BDI | SINAPI
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES:
1.1 | Procedimentos Administrativos (licenças, taxas, aprovação de planta e placas) | Vb | 1 | 0 | 2400 | 2400 | 2400
1.2 | Limpeza do terreno | m² | 2100 | 0 | 0.2 | 420 | 546
1.3 | Instalação de Canteiro (escritórios, depósito, etc.) | m² | 60 | 52 | 36 | 5280 | 5280
1.4 | Sanitários químicos p/ operários (locação, limpeza e manutenção p/ 6 meses) | unid | 1 | 2520 | 0 | 2520 | 2520
1.5 | Marcação da obra (topografia, nivelamento, posicionamento das fundações) | m² | 1200 | 0 | 1 | 1200 | 1500 | 07592
1.6 | Fech. do canteiro c/ tapumes em chapa compensada # = 14mm e pontaletes | m | 120 | 31 | 12.4 | 5208 | 6770.4
1.7 | Movimentação de Terra Aterro | m³ | 385 | 0 | 2 | 770 | 1001
| Compactação | m² | 1200 | 0 | 1 | 1200 | 1560 | 01449
| Subtotal |  |  | 9360 | 9638 | 18998 | 21577.4
2.0 | FUNDAÇÕES:
2.1 | Escavação manual de sapatas | m³ | 17 | 0 | 17.6 | 299.2 | 388.96
2.2 | Escavação manual de baldrames | m³ | 18 | 0 | 17.6 | 316.8 | 411.84
2.3 | Sapatas formas | m² | 132 | 14.86 | 10.38 | 3331.68 | 4331.184 | 10719
| aço | Kg | 1580 | 4.63 | 0.9 | 8737.4 | 11358.62 | 00031
| concreto fck = 20Mpa | m³ | 17 | 276.41 | 30 | 5208.97 | 6771.661 | 01527
2.4 | Baldrames formas | m² | 238 | 14.86 | 10.38 | 6007.12 | 7809.256 | 10719
| aço | Kg | 1356 | 4.63 | 0.9 | 7498.68 | 9748.284 | 00031
| concreto fck = 20Mpa | m³ | 18 | 276.41 | 30 | 5515.38 | 7169.994 | 01527
| Subtotal |  |  | 28766.23 | 8149 | 36915.23 | 47989.799
3.0 | ESTRUTURA:
3.1 | Pilares formas de madeira compensada resinada ou c/ tábua | m² | 355 | 14.86 | 10.38 | 8960.2 | 11648.26 | 10719
| formas de madeira compensada plastificada | m² | 99 | 23.8 | 10.38 | 3383.82 | 4398.966 | 01342
| aço | Kg | 2807 | 4.63 | 0.9 | 15522.71 | 20179.523 | 00031
| concreto fck = 20Mpa | m³ | 35 | 256.66 | 30 | 10033.1 | 13043.03 | 01524
3.2 | Vigas formas de madeira compensada resinadas ou c/ tábua | m² | 645 | 14.86 | 10.38 | 16279.8 | 21163.74 | 10719
| aço | Kg | 3277 | 4.63 | 0.9 | 18121.81 | 23558.353 | 00031
| concreto fck = 20Mpa | m³ | 50 | 256.66 | 30 | 14333 | 18632.9 | 01524
3.3 | Laje maciça formas de madeira compensada plastificada # = 14mm | m² | 213 | 23.8 | 10.38 | 7280.34 | 9464.442 | 01342
| aço | Kg | 1600 | 4.63 | 0.9 | 8848 | 11502.4 | 00031
| concreto fck = 20Mpa | m³ | 26 | 256.66 | 30 | 7453.16 | 9689.108 | 01524
3.4 | Laje Treliçada de Piso | m² | 60 | 79.2 | 8.7 | 5274 | 6856.2 | 13424
3.5 | Escoramento de madeira roliça p/ formas e lajes comprimento médio = 2,90m | unid | 440 | 2.2 | 0.8 | 1320 | 1716
| Subtotal |  |  | 92071.78 | 24738.16 | 116809.94 | 151852.922
4.0 | VEDAÇÃO:
4.1 | Alvenaria tijolo furado 1 Vez 10x20x20cm (6 furos) | m² | 1036 | 16.5 | 10.44 | 27909.84 | 36282.792 | 07271
4.2 | Alvenaria tijolo furado ½ Vez 10x20x20cm (6 furos) | m² | 482 | 8.25 | 14.62 | 11023.34 | 14330.342 | 07271
| Subtotal |  |  | 21070.5 | 17862.68 | 38933.18 | 50613.134
5.0 | REVESTIMENTO:
5.1 | Chapisco | m² | 2868 | 1.21 | 1.3 | 7198.68 | 9358.284 | 05964
5.2 | Emboço | m² | 2868 | 1.2 | 6.49 | 22054.92 | 28671.396 | 05995
5.3 | Reboco | m² | 2868 | 1.45 | 6.49 | 22771.92 | 29603.496 | 00375
5.4 | Mistura fluída de cimento e cola p/ aderêcia de gesso em laje treliçada c/ EPS | m² | 35 | 0.9 | 0.3 | 42 | 54.6
5.5 | Gesso em teto sobre laje treliçada c/ enchimento de EPS | m² | 35 | 6.28 | 6.26 | 438.9 | 570.57 | 03315
5.6 | Cerâmica 20x20cm PEI4 | m² | 130 | 18.83 | 12 | 4007.9 | 5210.27 | 01316
5.7 | Pastilha cerâmica | m² | 270 | 76.39 | 16 | 24945.3 | 32428.89 | 04396
| Subtotal |  |  | 34394.98 | 47064.64 | 81459.62 | 105897.506
6.0 | PAVIMENTAÇÃO:
6.1 | Contrapiso de concreto fck= 11Mpa interno # = 6cm | m² | 1200 | 13.66 | 1.8 | 18552 | 24117.6 | 01522
6.2 | Regularização de Contrapiso em argamassa cimento / areia traço 1:3 | m² | 1200 | 6.96 | 10.38 | 20808 | 27050.4
6.3 | Piso cerâmico 40x40cm PEI5 | m² | 150 | 15.6 | 12 | 4140 | 5382 | Preg.211/2009
6.4 | Rodapé em piso cerâmico h = 7cm | m | 346 | 1.56 | 1.2 | 954.96 | 1241.448 | Preg.211/2010
6.5 | Contrapiso de concreto fck= 11Mpa externo # = 8cm | m² | 210 | 18.22 | 2.4 | 4330.2 | 5629.26 | 01522
6.6 | Soleira em granito cinza p/porta 30 x 100cm # = 2cm | unid | 3 | 37.38 | 4.5 | 125.64 | 163.332 | 10841
6.7 | Soleira em granito cinza p/porta 30 x 200cm # = 2cm | unid | 10 | 74.77 | 9 | 837.7 | 1089.01 | 10841
6.8 | Soleira em granito cinza p/degrau da salas 15 x 100cm # = 2cm | unid | 76 | 18.69 | 2.25 | 1591.44 | 2068.872 | 10841
| Subtotal |  |  | 33730.24 | 17609.7 | 51339.94 | 66741.922
7.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
Agua fria
7.1 | Padrão de entrada (COPASA) instalado | unid | 1 | 450 | 67.5 | 517.5 | 672.75
7.2 | Caixa d'água 5000 litros | unid | 1 | 1100 | 165 | 1265 | 1644.5
7.3 | Tubo de PVC soldável marrom p/ água Ø = 20mm c/ 6m | unid | 3 | 8.28 | 1.242 | 28.566 | 37.1358
7.4 | Tubo de PVC soldável marrom p/ água Ø = 25mm c/ 6m | unid | 3 | 11.28 | 1.692 | 38.916 | 50.5908 | 09868
7.5 | Tubo de PVC soldável marrom p/ água Ø = 32mm c/ 6m | unid | 3 | 25.62 | 3.843 | 88.389 | 114.9057 | 09869
7.6 | Tubo de PVC soldável marrom p/ água Ø = 40mm c/ 6m | unid | 3 | 34.92 | 5.238 | 120.474 | 156.6162 | 09874
7.7 | Tubo de PVC soldável marrom p/ água Ø = 60mm c/ 6m | unid | 1 | 76.2 | 11.43 | 87.63 | 113.919 | 09873
7.8 | Joelho 90° soldável redução Ø = 32mm - 25mm | unid | 2 | 1.43 | 0.2145 | 3.289 | 4.2757 | 03538
7.9 | Curva 90° soldável Ø = 20mm | unid | 5 | 1.17 | 0.1755 | 6.7275 | 8.7457 | 09867
7.10 | Curva 90° soldável Ø = 25mm | unid | 5 | 1.57 | 0.2355 | 9.0275 | 11.7357 | 01953
7.11 | Curva 90° soldável Ø = 32mm | unid | 3 | 3.41 | 0.5115 | 11.7645 | 15.2939 | 01957
7.12 | Curva 90° soldável Ø = 40mm | unid | 3 | 6.02 | 0.903 | 20.769 | 26.9997 | 01958
7.13 | Curva 90° soldável Ø = 60mm | unid | 1 | 17.52 | 2.628 | 20.148 | 26.1924 | 01925
7.14 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca p/ registro Ø = 20mm - ½" | unid | 2 | 0.38 | 0.057 | 0.874 | 1.1362 | 00107
7.15 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca p/ registro Ø = 50mm - 1 ½" | unid | 2 | 2.57 | 0.3855 | 5.911 | 7.6843 | 00112
7.16 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca p/ registro Ø = 60mm - 2" | unid | 2 | 6.82 | 1.023 | 15.686 | 20.3918 | 00113
7.17 | Adaptador sold.c/ flange livre p/ cx. dágua Ø = 20mm - ½" | unid | 1 | 6.28 | 0.942 | 7.222 | 9.3886
7.18 | Adaptador sold.c/ flange livre p/ cx. dágua Ø = 60mm - 2" | unid | 1 | 32.34 | 4.851 | 37.191 | 48.3483 | 00069
7.19 | Bolsa de ligação p/ vaso sanitário Ø = 1 ½" | unid | 3 | 1.73 | 0.2595 | 5.9685 | 7.7591 | 06140
7.20 | Bucha de redução soldável curta Ø = 32mm - 25mm | unid | 1 | 0.41 | 0.0615 | 0.4715 | 0.61295 | 00829
7.21 | Bucha de redução soldável curta Ø = 40mm - 32mm | unid | 1 | 1.06 | 0.159 | 1.219 | 1.5847 | 00812
7.22 | Luva soldável Ø = 40mm | unid | 1 | 1.99 | 0.2985 | 2.2885 | 2.975 | 03862
7.23 | Joelho 90° soldável Ø = 20mm | unid | 1 | 0.3 | 0.045 | 0.345 | 0.4485 | 03542
7.24 | Joelho 90° de redução soldável c/ rosca Ø = 25mm - ½" | unid | 3 | 1.35 | 0.2025 | 4.6575 | 6.0548 | 03496
7.25 | Joelho 90° de redução soldável c/ bucha de latão Ø = 25mm - ½" | unid | 8 | 4.1 | 0.615 | 37.72 | 49.036 | 03497
7.26 | Tê 90° Ø = 25mm | unid | 5 | 0.65 | 0.0975 | 3.7375 | 4.8588 | 07139
7.27 | Tê 90° Ø = 32mm | unid | 1 | 1.94 | 0.291 | 2.231 | 2.9003 | 07140
7.28 | Tê 90° Ø = 40mm | unid | 16 | 4.95 | 0.7425 | 91.08 | 118.404 | 07141
7.29 | Tê 90° c/ redução soldável Ø = 32mm - 25mm | unid | 3 | 3.32 | 0.498 | 11.454 | 14.8902 | 07136
7.30 | Tê 90° c/ redução soldável Ø = 40mm - 32mm | unid | 1 | 4.61 | 0.6915 | 5.3015 | 6.892 | 07128
7.31 | Engate flexível cromado c/ canopla Ø = ½" c=40cm | unid | 6 | 16.56 | 2.484 | 114.264 | 148.5432 | 11684
Esgoto Sanitário
7.32 | Tubo de PVC esgoto Ø = 40mm c/ 6m | unid | 3 | 14.28 | 2.142 | 49.266 | 64.0458 | 09835
7.33 | Tubo de PVC esgoto Ø = 50mm c/ 6m | unid | 2 | 27 | 4.05 | 62.1 | 80.73 | 09838
7.34 | Tubo de PVC esgoto Ø = 100mm c/ 6m | unid | 4 | 41.34 | 6.201 | 190.164 | 247.2132 | 09836
7.35 | Caixa sifonada Ø = 150x150x50 | unid | 2 | 19.17 | 2.8755 | 44.091 | 57.3183 | 11713
7.36 | Caixa sifonada Ø = 150x150x50R | unid | 2 | 17.06 | 2.559 | 39.238 | 51.0094 | 11712
7.37 | Caixa de Inspeção simples de alvenaria 60x60cm c/ tampa de concreto | unid | 2 | 170.83 | 25.6245 | 392.909 | 510.7817 | 06110
7.38 | Sifão flexível cromado Ø = 1 ½" - 1 ½" | unid | 7 | 6 | 0.9 | 48.3 | 62.79
7.39 | Vávula metálica p/ lavatório, tanque e pia c/ unho Ø = 1" | unid | 4 | 14.05 | 2.1075 | 64.63 | 84.019
7.40 | Bucha de redução longa Ø = 50mm - 40mm | unid | 2 | 1.14 | 0.171 | 2.622 | 3.4086 | 20086
7.41 | Curva 45° longa Ø = 50mm | unid | 1 | 10.47 | 1.5705 | 12.0405 | 15.6527 | 10765
7.42 | Curva 45° longa Ø = 100mm | unid | 2 | 24.26 | 3.639 | 55.798 | 72.5374 | 01965
7.43 | Curva 45° longa Ø = 40mm | unid | 1 | 3.3 | 0.495 | 3.795 | 4.9335
7.44 | Curva 90° curta Ø = 40mm | unid | 9 | 2.29 | 0.3435 | 23.7015 | 30.812 | 01933
7.45 | Joelho 90° Ø = 100mm | unid | 3 | 16.03 | 2.4045 | 55.3035 | 71.8945 | 20157
7.46 | Joelho 90° Ø = 40mm | unid | 2 | 2.86 | 0.429 | 6.578 | 8.5514 | 20154
7.47 | Joelho 90° c/ anel p/ esgoto secundário Ø = 40mm - 1 ½" | unid | 7 | 1.62 | 0.243 | 13.041 | 16.9533 | 10835
7.48 | Junção simples Ø = 100mm - 50mm | unid | 3 | 6.28 | 0.942 | 21.666 | 28.1658 | 03559
7.49 | Junção simples Ø = 100mm - 100mm | unid | 1 | 10.69 | 1.6035 | 12.2935 | 15.9816 | 03670
7.50 | Junção simples Ø = 50mm - 50mm | unid | 2 | 4.06 | 0.609 | 9.338 | 12.1394 | 03662
7.51 | Junção simples Ø = 40mm | unid | 2 | 5.27 | 0.7905 | 12.121 | 15.7573 | 20140
7.52 | Acessórios,cola, vedarosca. | Vb | 1 | 180 | 27 | 207 | 269.1
Esgoto Pluvial
7.52 | Tubo de PVC esgoto Ø = 100mm c/ 6m | unid | 11 | 41.34 | 6.201 | 522.951 | 679.8363 | 09836
7.53 | Acessórios,cola, vedarosca. | Vb | 4 | 5.37 | 0.8055 | 24.702 | 32.1126 | 20050
Metais
7.54 | Torneira cromada p/ lavatório automática Ø = 25mm - ½" | unid | 4 | 129.27 | 19.3905 | 594.642 | 773.0346
7.55 | Torneira cromada p/ tanque Ø = 25mm - ¾" | unid | 1 | 17.28 | 2.592 | 19.872 | 25.8336 | 20251
7.56 | Registro de gaveta bruto industrial Ø = 2" | unid | 1 | 62.95 | 9.4425 | 72.3925 | 94.1103 | 06028
7.57 | Registro de gaveta c/ conopla cromada Ø = 1 ½" | unid | 1 | 90.43 | 13.5645 | 103.9945 | 135.1929 | 06015
7.58 | Vávula de descarga p/ mictorio Ø = ½" | unid | 2 | 90.89 | 13.6335 | 209.047 | 271.7611 | 20112
Louças
7.59 | Lavatório de louça c/ coluna tamanho grande | unid | 4 | 79.16 | 11.874 | 364.136 | 473.3768 | 10431
7.60 | Vaso sanitário c/ caixa de descarga acoplada, branco | unid | 3 | 196.05 | 29.4075 | 676.3725 | 879.2843 | 10422
7.61 | Tanque de louça c/ coluna | unid | 1 | 142.35 | 21.3525 | 163.7025 | 212.8132 | 10424
| Subtotal |  |  | 5777.07 | 866.5605 | 6643.6305 | 8636.7197
8.0 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
8.1 | Contramarcos assentados p/ janelas 456x200cm | unid | 18 | 98.6 | 24.65 | 2218.5 | 2884.05 | 00583
8.2 | Contramarcos assentados p/ janela dos banheiros 100 x 60cm | unid | 10 | 24.04 | 10 | 340.4 | 442.52 | 00583
8.3 | Contramarcos assentados p/ janela dos corredores 200 x 60cm | unid | 24 | 39.07 | 10 | 1177.68 | 1530.984 | 00583
8.4 | Contramarcos assentados p/ porta 2folhas de 200 x 210cm | unid | 10 | 43.6 | 10 | 536 | 696.8 | 00583
8.5 | Contramarcos assentados p/ porta 1folha 100x210cm | unid | 3 | 39.1 | 10 | 147.3 | 191.49 | 00583
| Subtotal |  |  | 3506.18 | 913.7 | 4419.88 | 5745.844
9.0 | ESQUADRIAS METÁLICAS
9.1 | Escada tipo marinheiro c/ gaiola de 80x520cm aço CA50A Ø = 16,0mm | unid | 2 | 141 | 36 | 354 | 460.2 | 00027
9.2 | Porta em chapa de aço # = 1,21mm (nº 18) de 80x80cm p/ alçapão | unid | 3 | 37.2 | 9.3 | 139.5 | 181.35 | 01323
9.3 | Porta em chapa de aço # = 1,21mm (nº 18) de 120x290cm p/ armário | unid | 2 | 217 | 28 | 490 | 637 | 01323
| Subtotal |  |  | 827.6 | 155.9 | 983.5 | 1278.55
10.0 | COBERTURA
10.1 | Estrutura metálica p/ telha tipo "sandwich" | m² | 1100 | 36 | 20 | 61600 | 72380 | 03989
10.2 | Telha de metálica tipo "sandwich" | m² | 1100 | 39.5 | 6 | 50050 | 65065 | 07196
10.3 | Calhas em chapas galvanizadas nº 26 | m | 88 | 24.56 | 12.24 | 3238.4 | 4209.92 | 11051
10.4 | Rufos metálicos em chapas nº 26 | m | 243 | 24.56 | 6.36 | 7513.56 | 9767.628 | 11051
10.5 | Chapins metálicos de proteção em chapas nº 26 | m | 40 | 32 | 12.24 | 1769.6 | 2300.48 | 11051
10.6 | Manta impermeabilizante c/ capa de alumínio | m² | 145 | 21.91 | 10 | 4626.95 | 6015.035 | 11621
10.7 | Domus de acrílico 100x100cm | unid | 4 | 498.63 | 15.44 | 2056.28 | 2673.164
10.8 | Acessórios, parafusos,vedantes, arruelas. | Vb | 1 | 450 | 67.5 | 517.5 | 672.75
| Subtotal |  |  | 95636.31 | 33162.2 | 128798.51 | 163083.977
11.0 | PINTURA
11.1 | Fundo prep.de paredes (tetos de gesso) | m² | 35 | 0.34 | 0.4 | 25.9 | 33.67 | 06089
11.2 | Líquido Selador acrílico (externo) | m² | 780 | 0.7 | 0.4 | 858 | 1115.4
11.3 | Massa corrida acrílica | m² | 1230 | 4 | 4 | 9840 | 12792 | 04052
11.4 | Tinta acrílica fosca | m² | 780 | 2.6 | 2.4 | 3900 | 5070 | 07356
11.5 | Tinta acrílica semibrilho | m² | 1230 | 2.9 | 2.4 | 6519 | 8474.7 | 07356
11.6 | Verniz p/ concreto | m² | 213 | 2.16 | 2.4 | 971.28 | 1262.664 | 10471
11.7 | Esmalte Sintético | m² | 50 | 2.3 | 2.2 | 225 | 292.5 | 07287
11.8 | Acessórios, fita crepe, solventes, rolos, etc. | Vb | 1 | 380 | 50 | 430 | 559
| Subtotal |  |  | 12027.98 | 10741.2 | 22769.18 | 29599.934
12.0 | DIVERSOS
12.1 | Peitoril p/janelas dos em granito cinza de 456 x 30cm # = 2cm | unid | 18 | 170.47 | 20.52 | 3437.82 | 4469.166 | 10841
12.2 | Peitoril p/janelas dos banheiros em granito cinza de 100 x 30cm # = 2cm | unid | 10 | 37.38 | 4.5 | 418.8 | 544.44 | 10841
12.3 | Peitoril p/janelas dos corredores em granito cinza de 200 x 30cm # = 2cm | unid | 24 | 74.77 | 9 | 2010.48 | 2613.624 | 10841
12.4 | Kit de segurança p/ deficiente físico (2 barras de parede + 1 barra p/ porta) | unid | 2 | 153 | 10 | 326 | 423.8
12.5 | Mola fecha porta p/ 100cm | unid | 2 | 181.69 | 10 | 383.38 | 498.394 | 11560
12.6 | Divisórias de granito cinza p/ os mictórios 100x70cm # = 3cm | unid | 1 | 133.54 | 10.5 | 144.04 | 187.252 | 11795
12.7 | Limpeza e entrega final | Vb | 1 | 500 | 80 | 580 | 754
| Subtotal |  |  | 6539.66 | 760.86 | 7300.52 | 9490.676
| TOTAL GERAL |  |  | 343708.53 | 171662.6005 | 515371.1305 | 662508.3837
Note on A115: Vinicius:

## Crong.PrédioB-PC(FI)
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS
CRONOGRAMA PREDIO C (LABORATÓRIOS) - CAMPUS POÇOS DE CALDAS - FASE I
ITEM | DESCRIÇÃO |  | MATERIAL | MDO | TOTAL | MÊS | [5 empty] | TOTAL
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES:
1.1 | Procedimentos Administrativos (licenças, taxas, aprovação de planta e placas) | 1 | 0 | 2400 | 2400 | MÊS 1: 100% | 100%
1.2 | Limpeza do terreno | 2100 | 0 | 0.2 | 546 | MÊS 1: 100% | 100%
1.3 | Instalação de Canteiro (escritórios, depósito, etc.) | 60 | 52 | 36 | 5280 | MÊS 1: 100% | 100%
1.4 | Sanitários químicos p/ operários (locação, limpeza e manutenção p/ 6 meses) | 1 | 2520 | 0 | 2520 | MÊS 1: 100% | 100%
1.5 | Marcação da obra (topografia, nivelamento, posicionamento das fundações) | 1200 | 0 | 1 | 1500 | MÊS 1: 100% | 100%
1.6 | Fech. do canteiro c/ tapumes em chapa compensada # = 14mm e pontaletes | 120 | 31 | 12.4 | 6770.4 | MÊS 1: 100% | 100%
1.7 | Movimentação de Terra Aterro | 385 | 0 | 2 | 1001 | MÊS 1: 100% | 100%
| Compactação | 1200 | 0 | 1 | 1560 | MÊS 1: 100% | 100%
| Subtotal |  | 10630.8277 | 10946.5723 | 21577.4 | 21577.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21577.4
2.0 | FUNDAÇÕES:
2.1 | Escavação manual de sapatas | 17 | 0 | 17.6 | 388.96 | MÊS 1: 50%; MÊS 2: 50% | 100%
2.2 | Escavação manual de baldrames | 18 | 0 | 17.6 | 411.84 | MÊS 1: 50%; MÊS 2: 50% | 100%
2.3 | Sapatas formas | 132 | 14.86 | 10.38 | 4331.184 | MÊS 1: 50%; MÊS 2: 50% | 100%
| aço | 1580 | 4.63 | 0.9 | 11358.62 | MÊS 1: 50%; MÊS 2: 50% | 100%
| concreto fck = 20Mpa | 17 | 276.41 | 30 | 6771.661 | MÊS 1: 50%; MÊS 2: 50% | 100%
2.4 | Baldrames formas | 238 | 14.86 | 10.38 | 7809.256 | MÊS 1: 50%; MÊS 2: 50% | 100%
| aço | 1356 | 4.63 | 0.9 | 9748.284 | MÊS 1: 50%; MÊS 2: 50% | 100%
| concreto fck = 20Mpa | 18 | 276.41 | 30 | 7169.994 | MÊS 1: 50%; MÊS 2: 50% | 100%
| Subtotal |  | 37396.099 | 10593.7 | 47989.799 | 23994.8995 | 23994.8995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47989.799
3.0 | ESTRUTURA:
3.1 | Pilares formas de madeira compensada resinada ou c/ tábua | 355 | 14.86 | 10.38 | 11648.26 | MÊS 2: 20%; MÊS 3: 30%; MÊS 4: 50% | 100%
| formas de madeira compensada plastificada | 99 | 23.8 | 10.38 | 4398.966 | MÊS 2: 20%; MÊS 3: 30%; MÊS 4: 50% | 100%
| aço | 2807 | 4.63 | 0.9 | 20179.523 | MÊS 2: 20%; MÊS 3: 30%; MÊS 4: 50% | 100%
| concreto fck = 20Mpa | 35 | 256.66 | 30 | 13043.03 | MÊS 2: 20%; MÊS 3: 30%; MÊS 4: 50% | 100%
3.2 | Vigas formas de madeira compensada resinadas ou c/ tábua | 645 | 14.86 | 10.38 | 21163.74 | MÊS 2: 20%; MÊS 3: 30%; MÊS 4: 50% | 100%
| aço | 3277 | 4.63 | 0.9 | 23558.353 | MÊS 2: 20%; MÊS 3: 30%; MÊS 4: 50% | 100%
| concreto fck = 20Mpa | 50 | 256.66 | 30 | 18632.9 | MÊS 2: 20%; MÊS 3: 30%; MÊS 4: 50% | 100%
3.3 | Laje maciça formas de madeira compensada plastificada # = 14mm | 213 | 23.8 | 10.38 | 9464.442 | MÊS 2: 20%; MÊS 3: 30%; MÊS 4: 50% | 100%
| aço | 1600 | 4.63 | 0.9 | 11502.4 | MÊS 2: 20%; MÊS 3: 30%; MÊS 4: 50% | 100%
| concreto fck = 20Mpa | 26 | 256.66 | 30 | 9689.108 | MÊS 2: 20%; MÊS 3: 30%; MÊS 4: 50% | 100%
3.4 | Laje Treliçada de Piso | 60 | 79.2 | 8.7 | 6856.2 | MÊS 2: 20%; MÊS 3: 30%; MÊS 4: 50% | 100%
3.5 | Escoramento de madeira roliça p/ formas e lajes comprimento médio = 2,90m | 440 | 2.2 | 0.8 | 1716 | MÊS 2: 20%; MÊS 3: 30%; MÊS 4: 50% | 100%
| Subtotal |  | 119693.314 | 32159.608 | 151852.922 | 0 | 30370.5844 | 45555.8766 | 75926.461 | 0 | 0 | 151852.922
4.0 | VEDAÇÃO:
4.1 | Alvenaria tijolo furado 1 Vez 10x20x20cm (6 furos) | 1036 | 16.5 | 10.44 | 36282.792 | MÊS 2: 20%; MÊS 3: 30%; MÊS 4: 50% | 100%
4.2 | Alvenaria tijolo furado ½ Vez 10x20x20cm (6 furos) | 482 | 8.25 | 14.62 | 14330.342 | MÊS 2: 20%; MÊS 3: 30%; MÊS 4: 50%
| Subtotal |  | 27391.65 | 23221.484 | 50613.134 | 0 | 10122.6268 | 15183.9402 | 25306.567 | 0 | 0 | 50613.134
5.0 | REVESTIMENTO:
5.1 | Chapisco | 2868 | 1.21 | 1.3 | 9358.284 | MÊS 3: 40%; MÊS 4: 40%; MÊS 5: 20% | 100%
5.2 | Emboço | 2868 | 1.2 | 6.49 | 28671.396 | MÊS 3: 40%; MÊS 4: 40%; MÊS 5: 20% | 100%
5.3 | Reboco | 2868 | 1.45 | 6.49 | 29603.496 | MÊS 3: 40%; MÊS 4: 40%; MÊS 5: 20% | 100%
5.4 | Mistura fluída de cimento e cola p/ aderêcia de gesso em laje treliçada c/ EPS | 35 | 0.9 | 0.3 | 54.6 | MÊS 3: 40%; MÊS 4: 40%; MÊS 5: 20% | 100%
5.5 | Gesso em teto sobre laje treliçada c/ enchimento de EPS | 35 | 6.28 | 6.26 | 570.57 | MÊS 3: 40%; MÊS 4: 40%; MÊS 5: 20% | 100%
5.6 | Cerâmica 20x20cm PEI4 | 130 | 18.83 | 12 | 5210.27 | MÊS 3: 40%; MÊS 4: 40%; MÊS 5: 20% | 100%
5.7 | Pastilha cerâmica | 270 | 76.39 | 16 | 32428.89 | MÊS 3: 40%; MÊS 4: 40%; MÊS 5: 20%
| Subtotal |  | 44713.474 | 61184.032 | 105897.506 | 0 | 0 | 42359.0024 | 42359.0024 | 21179.5012 | 0 | 105897.506
6.0 | PAVIMENTAÇÃO:
6.1 | Contrapiso de concreto fck= 11Mpa interno # = 6cm | 1200 | 13.66 | 1.8 | 24117.6 |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100%
6.2 | Regularização de Contrapiso em argamassa cimento / areia traço 1:3 | 1200 | 6.96 | 10.38 | 27050.4 |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100%
6.3 | Piso cerâmico 40x40cm PEI5 | 150 | 15.6 | 12 | 5382 |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100%
6.4 | Rodapé em piso cerâmico h = 7cm | 346 | 1.56 | 1.2 | 1241.448 |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100%
6.5 | Contrapiso de concreto fck= 11Mpa externo # = 8cm | 210 | 18.22 | 2.4 | 5629.26 |  | 25% | 25% | 25% | 25%
6.6 | Soleira em granito cinza p/porta 30 x 100cm # = 2cm | 3 | 37.38 | 4.5 | 163.332 |  | 25% | 25% | 25% | 25%
6.7 | Soleira em granito cinza p/porta 30 x 200cm # = 2cm | 10 | 74.77 | 9 | 1089.01 |  | 25% | 25% | 25% | 25%
6.8 | Soleira em granito cinza p/degrau da salas 15 x 100cm # = 2cm | 76 | 18.69 | 2.25 | 2068.872 |  | 25% | 25% | 25% | 25%
| Subtotal |  | 43849.312 | 22892.61 | 66741.922 | 0 | 16685.4805 | 16685.4805 | 16685.4805 | 16685.4805 | 0 | 66741.922
7.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICA
Agua fria
7.1 | Padrão de entrada (COPASA) instalado | 1 | 450 | 67.5 | 672.75 | MÊS 3: 100% | 100%
7.2 | Caixa d'água 5000 litros | 1 | 1100 | 165 | 1644.5 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
7.3 | Tubo de PVC soldável marrom p/ água Ø = 20mm c/ 6m | 3 | 8.28 | 1.242 | 37.1358 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
7.4 | Tubo de PVC soldável marrom p/ água Ø = 25mm c/ 6m | 3 | 11.28 | 1.692 | 50.5908 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
7.5 | Tubo de PVC soldável marrom p/ água Ø = 32mm c/ 6m | 3 | 25.62 | 3.843 | 114.9057 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
7.6 | Tubo de PVC soldável marrom p/ água Ø = 40mm c/ 6m | 3 | 34.92 | 5.238 | 156.6162 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
7.7 | Tubo de PVC soldável marrom p/ água Ø = 60mm c/ 6m | 1 | 76.2 | 11.43 | 113.919 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
7.8 | Joelho 90° soldável redução Ø = 32mm - 25mm | 2 | 1.43 | 0.2145 | 4.2757 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
7.9 | Curva 90° soldável Ø = 20mm | 5 | 1.17 | 0.1755 | 8.7457 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
7.10 | Curva 90° soldável Ø = 25mm | 5 | 1.57 | 0.2355 | 11.7357 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
7.11 | Curva 90° soldável Ø = 32mm | 3 | 3.41 | 0.5115 | 15.2939 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
7.12 | Curva 90° soldável Ø = 40mm | 3 | 6.02 | 0.903 | 26.9997 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
7.13 | Curva 90° soldável Ø = 60mm | 1 | 17.52 | 2.628 | 26.1924 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
7.14 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca p/ registro Ø = 20mm - ½" | 2 | 0.38 | 0.057 | 1.1362 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
7.15 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca p/ registro Ø = 50mm - 1 ½" | 2 | 2.57 | 0.3855 | 7.6843 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
7.16 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca p/ registro Ø = 60mm - 2" | 2 | 6.82 | 1.023 | 20.3918 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
7.17 | Adaptador sold.c/ flange livre p/ cx. dágua Ø = 20mm - ½" | 1 | 6.28 | 0.942 | 9.3886 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
7.18 | Adaptador sold.c/ flange livre p/ cx. dágua Ø = 60mm - 2" | 1 | 32.34 | 4.851 | 48.3483 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
7.19 | Bolsa de ligação p/ vaso sanitário Ø = 1 ½" | 3 | 1.73 | 0.2595 | 7.7591 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
7.20 | Bucha de redução soldável curta Ø = 32mm - 25mm | 1 | 0.41 | 0.0615 | 0.61295 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
7.21 | Bucha de redução soldável curta Ø = 40mm - 32mm | 1 | 1.06 | 0.159 | 1.5847 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
7.22 | Luva soldável Ø = 40mm | 1 | 1.99 | 0.2985 | 2.975 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
7.23 | Joelho 90° soldável Ø = 20mm | 1 | 0.3 | 0.045 | 0.4485 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
7.24 | Joelho 90° de redução soldável c/ rosca Ø = 25mm - ½" | 3 | 1.35 | 0.2025 | 6.0548 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
7.25 | Joelho 90° de redução soldável c/ bucha de latão Ø = 25mm - ½" | 8 | 4.1 | 0.615 | 49.036 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
7.26 | Tê 90° Ø = 25mm | 5 | 0.65 | 0.0975 | 4.8588 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
7.27 | Tê 90° Ø = 32mm | 1 | 1.94 | 0.291 | 2.9003 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
7.28 | Tê 90° Ø = 40mm | 16 | 4.95 | 0.7425 | 118.404 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
7.29 | Tê 90° c/ redução soldável Ø = 32mm - 25mm | 3 | 3.32 | 0.498 | 14.8902 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
7.30 | Tê 90° c/ redução soldável Ø = 40mm - 32mm | 1 | 4.61 | 0.6915 | 6.892 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
7.31 | Engate flexível cromado c/ canopla Ø = ½" c=40cm | 6 | 16.56 | 2.484 | 148.5432 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
| Esgoto Sanitário |  |  |  | 0 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
7.32 | Tubo de PVC esgoto Ø = 40mm c/ 6m | 3 | 14.28 | 2.142 | 64.0458 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
7.33 | Tubo de PVC esgoto Ø = 50mm c/ 6m | 2 | 27 | 4.05 | 80.73 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
7.34 | Tubo de PVC esgoto Ø = 100mm c/ 6m | 4 | 41.34 | 6.201 | 247.2132 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
7.35 | Caixa sifonada Ø = 150x150x50 | 2 | 19.17 | 2.8755 | 57.3183 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
7.36 | Caixa sifonada Ø = 150x150x50R | 2 | 17.06 | 2.559 | 51.0094 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
7.37 | Caixa de Inspeção simples de alvenaria 60x60cm c/ tampa de concreto | 2 | 170.83 | 25.6245 | 510.7817 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
7.38 | Sifão flexível cromado Ø = 1 ½" - 1 ½" | 7 | 6 | 0.9 | 62.79 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
7.39 | Vávula metálica p/ lavatório, tanque e pia c/ unho Ø = 1" | 4 | 14.05 | 2.1075 | 84.019 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
7.40 | Bucha de redução longa Ø = 50mm - 40mm | 2 | 1.14 | 0.171 | 3.4086 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
7.41 | Curva 45° longa Ø = 50mm | 1 | 10.47 | 1.5705 | 15.6527 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
7.42 | Curva 45° longa Ø = 100mm | 2 | 24.26 | 3.639 | 72.5374 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
7.43 | Curva 45° longa Ø = 40mm | 1 | 3.3 | 0.495 | 4.9335 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
7.44 | Curva 90° curta Ø = 40mm | 9 | 2.29 | 0.3435 | 30.812 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
7.45 | Joelho 90° Ø = 100mm | 3 | 16.03 | 2.4045 | 71.8945 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
7.46 | Joelho 90° Ø = 40mm | 2 | 2.86 | 0.429 | 8.5514 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
7.47 | Joelho 90° c/ anel p/ esgoto secundário Ø = 40mm - 1 ½" | 7 | 1.62 | 0.243 | 16.9533 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
7.48 | Junção simples Ø = 100mm - 50mm | 3 | 6.28 | 0.942 | 28.1658 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
7.49 | Junção simples Ø = 100mm - 100mm | 1 | 10.69 | 1.6035 | 15.9816 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
7.50 | Junção simples Ø = 50mm - 50mm | 2 | 4.06 | 0.609 | 12.1394 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
7.51 | Junção simples Ø = 40mm | 2 | 5.27 | 0.7905 | 15.7573 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
7.52 | Acessórios,cola, vedarosca. | 1 | 180 | 27 | 269.1 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
| Esgoto Pluvial |  |  |  | 0 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
7.52 | Tubo de PVC esgoto Ø = 100mm c/ 6m | 11 | 41.34 | 6.201 | 679.8363 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
7.53 | Acessórios,cola, vedarosca. | 4 | 5.37 | 0.8055 | 32.1126 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
| Metais |  |  |  | 0 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
7.54 | Torneira cromada p/ lavatório automática Ø = 25mm - ½" | 4 | 129.27 | 19.3905 | 773.0346 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
7.55 | Torneira cromada p/ tanque Ø = 25mm - ¾" | 1 | 17.28 | 2.592 | 25.8336 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
7.56 | Registro de gaveta bruto industrial Ø = 2" | 1 | 62.95 | 9.4425 | 94.1103 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
7.57 | Registro de gaveta c/ conopla cromada Ø = 1 ½" | 1 | 90.43 | 13.5645 | 135.1929 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
7.58 | Vávula de descarga p/ mictorio Ø = ½" | 2 | 90.89 | 13.6335 | 271.7611 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
| Louças |  |  |  | 0 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
7.59 | Lavatório de louça c/ coluna tamanho grande | 4 | 79.16 | 11.874 | 473.3768 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
7.60 | Vaso sanitário c/ caixa de descarga acoplada, branco | 3 | 196.05 | 29.4075 | 879.2843 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
7.61 | Tanque de louça c/ coluna | 1 | 142.35 | 21.3525 | 212.8132 |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
| Subtotal |  | 7510.191 | 1126.5287 | 8636.7197 | 0 | 1592.7939 | 3061.9409 | 2389.1909 | 796.397 | 796.397 | 8636.7196
8.0 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
8.1 | Contramarcos assentados p/ janelas 456x200cm | 18 | 98.6 | 24.65 | 2884.05 | MÊS 4: 100% | 100%
8.2 | Contramarcos assentados p/ janela dos banheiros 100 x 60cm | 10 | 24.04 | 10 | 442.52 | MÊS 4: 100% | 100%
8.3 | Contramarcos assentados p/ janela dos corredores 200 x 60cm | 24 | 39.07 | 10 | 1530.984 | MÊS 4: 100% | 100%
8.4 | Contramarcos assentados p/ porta 2folhas de 200 x 210cm | 10 | 43.6 | 10 | 696.8 | MÊS 4: 100% | 100%
8.5 | Contramarcos assentados p/ porta 1folha 100x210cm | 3 | 39.1 | 10 | 191.49 | MÊS 4: 100% | 100%
| Subtotal |  | 4558.034 | 1187.81 | 5745.844 | 0 | 0 | 0 | 5745.844 | 0 | 0 | 5745.844
9.0 | ESQUADRIAS METÁLICAS
9.1 | Escada tipo marinheiro c/ gaiola de 80x520cm aço CA50A Ø = 16,0mm | 2 | 141 | 36 | 460.2 | MÊS 5: 100% | 100%
9.2 | Porta em chapa de aço # = 1,21mm (nº 18) de 80x80cm p/ alçapão | 3 | 37.2 | 9.3 | 181.35 | MÊS 5: 100% | 100%
9.3 | Porta em chapa de aço # = 1,21mm (nº 18) de 120x290cm p/ armário | 2 | 217 | 28 | 637 | MÊS 5: 100% | 100%
| Subtotal |  | 1075.88 | 202.67 | 1278.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278.55 | 0 | 1278.55
10.0 | COBERTURA
10.1 | Estrutura metálica p/ telha tipo "sandwich" | 1100 | 36 | 20 | 72380 | MÊS 4: 5%; MÊS 5: 10%; MÊS 6: 85% | 100%
10.2 | Telha de metálica tipo "sandwich" | 1100 | 39.5 | 6 | 65065 | MÊS 4: 5%; MÊS 5: 10%; MÊS 6: 85% | 100%
10.3 | Calhas em chapas galvanizadas nº 26 | 88 | 24.56 | 12.24 | 4209.92 | MÊS 4: 5%; MÊS 5: 10%; MÊS 6: 85% | 100%
10.4 | Rufos metálicos em chapas nº 26 | 243 | 24.56 | 6.36 | 9767.628 | MÊS 4: 5%; MÊS 5: 10%; MÊS 6: 85% | 100%
10.5 | Chapins metálicos de proteção em chapas nº 26 | 40 | 32 | 12.24 | 2300.48 | MÊS 4: 5%; MÊS 5: 10%; MÊS 6: 85% | 100%
10.6 | Manta impermeabilizante c/ capa de alumínio | 145 | 21.91 | 10 | 6015.035 | MÊS 4: 5%; MÊS 5: 10%; MÊS 6: 85% | 100%
10.7 | Domus de acrílico 100x100cm | 4 | 498.63 | 15.44 | 2673.164 | MÊS 4: 5%; MÊS 5: 10%; MÊS 6: 85% | 100%
10.8 | Acessórios, parafusos,vedantes, arruelas. | 1 | 450 | 67.5 | 672.75 | MÊS 4: 5%; MÊS 5: 10%; MÊS 6: 85% | 100%
| Subtotal |  | 121756.3622 | 41327.6178 | 163083.977 | 0 | 0 | 0 | 8154.1989 | 16308.3977 | 138621.3804 | 163083.977
11.0 | PINTURA
11.1 | Fundo prep.de paredes (tetos de gesso) | 35 | 0.34 | 0.4 | 33.67 | MÊS 5: 80%; MÊS 6: 20% | 100%
11.2 | Líquido Selador acrílico (externo) | 780 | 0.7 | 0.4 | 1115.4 | MÊS 5: 80%; MÊS 6: 20% | 100%
11.3 | Massa corrida acrílica | 1230 | 4 | 4 | 12792 | MÊS 5: 80%; MÊS 6: 20% | 100%
11.4 | Tinta acrílica fosca | 780 | 2.6 | 2.4 | 5070 | MÊS 5: 80%; MÊS 6: 20% | 100%
11.5 | Tinta acrílica semibrilho | 1230 | 2.9 | 2.4 | 8474.7 | MÊS 5: 80%; MÊS 6: 20% | 100%
11.6 | Verniz p/ concreto | 213 | 2.16 | 2.4 | 1262.664 | MÊS 5: 80%; MÊS 6: 20% | 100%
11.7 | Esmalte Sintético | 50 | 2.3 | 2.2 | 292.5 | MÊS 5: 80%; MÊS 6: 20% | 100%
11.8 | Acessórios, fita crepe, solventes, rolos, etc. | 1 | 380 | 50 | 559 | MÊS 5: 80%; MÊS 6: 20% | 100%
| Subtotal |  | 15636.374 | 13963.56 | 29599.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23679.9472 | 5919.9868 | 29599.934
12.0 | DIVERSOS
12.1 | Peitoril p/janelas dos em granito cinza de 456 x 30cm # = 2cm | 18 | 170.47 | 20.52 | 4469.166 | MÊS 6: 100% | 100%
12.2 | Peitoril p/janelas dos banheiros em granito cinza de 100 x 30cm # = 2cm | 10 | 37.38 | 4.5 | 544.44 | MÊS 6: 100% | 100%
12.3 | Peitoril p/janelas dos corredores em granito cinza de 200 x 30cm # = 2cm | 24 | 74.77 | 9 | 2613.624 | MÊS 6: 100% | 100%
12.4 | Kit de segurança p/ deficiente físico (2 barras de parede + 1 barra p/ porta) | 2 | 153 | 10 | 423.8 | MÊS 6: 100% | 100%
12.5 | Mola fecha porta p/ 100cm | 2 | 181.69 | 10 | 498.394 | MÊS 6: 100% | 100%
12.6 | Divisórias de granito cinza p/ os mictórios 100x70cm # = 3cm | 1 | 133.54 | 10.5 | 187.252 | MÊS 6: 100% | 100%
12.7 | Limpeza e entrega final | 1 | 500 | 80 | 754 | MÊS 6: 100% | 100%
| Subtotal |  | 8501.558 | 989.118 | 9490.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9490.676 | 9490.676
| TOTAL GERAL |  | 442713.0758 | 219795.3108 | 662508.3837 | 45572.2995 | 82766.3851 | 122846.2406 | 176566.7446 | 79928.2736 | 154828.4402 | 662508.3836
[6 empty] | 6.879% | 12.49% | 18.54% | 26.65% | 12.06% | 23.37% | 100%
[6 empty] | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS
Note on A116: Vinicius: